## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | OBRA | FECHA | NOMBRE OPERADOR | NÚMERO DE ACTIVO | MÁQUINA/ VEHÍCULO | ACTIVIDADES DEL DÍA | EVIDENCIAS | HORA INICIO | HORA FINAL | OBSERVACIONES | KILOMETRAJE | CHEQUEO MAQUINARIA | Columna 1
2026-01-29 10:34 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2000-01-21 | ALEXANDER | 2 | Miniexcavadera | Limpieza de banquetas y exvacacion de tomas | https://drive.google.com/open?id=1Hfp-krZY6mQ73WcwrXys3jCUzlhTTsAf |  | 7 | Ninguna | 1 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:14 | M2 | 2026-01-13 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Perfilar la primer plataforma | https://drive.google.com/open?id=1TOMVwjKCUveBuaboVgWoOfHic9tSqyFZ |  | 6 horas | Le faltaba aceite de motor |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-29 15:17 | M2 | 2026-01-14 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Confirmar plataformas | https://drive.google.com/open?id=1LlKzj2Zz42TnFmHv7S7T0N9U4XZxv5ZE |  | 7 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-29 15:21 | M2 | 2026-01-15 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Conformar plataforma | https://drive.google.com/open?id=1Wn8bbIDye7l0fMnurNN43EFrqjTDAgAL |  | 8 | Aplico 2 litros de aceite de motor 20w50 |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-29 15:25 | M2 | 2026-01-16 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Cortar perfil rampa 2 | https://drive.google.com/open?id=1NrtgDDYlP0oQ5s5NkRNDlcdDUrJ8wrQk |  | 8 | Se adquirió una cubeta de 19 litros de aceite de motor para estarle poniendo aceite ya que tiene fuga de una manguera |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-29 15:29 | M2 | 2026-01-17 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Conformar plataforma dos y hacer parte de la berma izquierda | https://drive.google.com/open?id=1VbeRFiFTVMj20kIEs7z3kkKWfPKojL6c |  | 6 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-19 17:03 | VILLA CUERAMBARO | 2026-01-19 | Hugo Chavarin | 000 | Volteo blanco 14m | Trasporte de tepetate a la villa | https://drive.google.com/open?id=1Ryo5NB0aX2oQU7elBhGnfSvczoVtTPzf |  | 6 | Necesario llevar el volteo a chequeo tanto de frenos como de diferencial por fuga de aceite en el retén | Km inicial: 638662 Km final:638773 | ACEITE DE MOTOR
2026-01-19 17:11 | TEQUILA | 2026-01-19 | Faustino Barajas | 09 | John Deere | Revolver arenas arrimar piedra,anivelar y limpiar para simbrar. | https://drive.google.com/open?id=15w5Trb3myOVNfowqy5iK6sASFqjDEEDF, https://drive.google.com/open?id=1NJgufcnub6kCqJtGii08HLO6Q-B-9Us8, https://drive.google.com/open?id=1vxIZL0Ysca0apzqHWUTI_Nlg-bdC8sTF, https://drive.google.com/open?id=1ysT7b3po__65J5-e8kqzlykPgcXUS0Dj, https://drive.google.com/open?id=1_9CnvYXttiut8Vw4KEbZeuSHZSEftmmz |  | De 7 a 3:30 | La máquina está fallando a causa del tanque sucio y ya no se puede trabajar urge revisión |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-19 21:50 | GALEANA | 2026-01-19 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Sin determinar | Excavadora yanmar. | Demolición de banquetas | https://drive.google.com/open?id=1UnI7wEPpCZcYVwJ7ZgI6JMgdgN3BdoIX |  | 5 horas 23 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-20 11:45 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-19 | Raymundo López Rojo | 15 | motoconformadora | corte y anivelacion de cajón de calle | https://drive.google.com/open?id=15uM_ALiMRk_b-dyDcpKE25hBSzqpQYDA, https://drive.google.com/open?id=10OchFpfhyVWYs0EFc5Uxk1z7NTesZ2UL, https://drive.google.com/open?id=1eqhwA16l9kWn5bk4ejYbm-J8l3y9MeJf, https://drive.google.com/open?id=1HSoyz0Vv1ywW-cE3x4Qas8UrkOtT8nMz |  | 8 | preventa problemas de calentamiento requiere el servicio completo precenta fugas de aceite de motor requiere muchos ajustes mecánicos en el falldon, cuchilla, círculo, dirección y falta rellenar de aceite componentes de funcionamiento de mandos mecánicos en general los dampes ocupas rellenó de aceite | 2 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:31 | M2 | 2026-01-19 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Terminar la berma izquierda | https://drive.google.com/open?id=1I3gwVg-GBMV-Wo_-UEF2GKYLafPKHPHU |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-20 16:26 | ESTANCIA DE AYONES | 2026-01-20 | Carlos Garibay | ? | Retro Case chica | Viajes de material y limpieza de escombro | https://drive.google.com/open?id=1uVGtzQHduqFyG2IktkfeJuaFAKbZN4mB, https://drive.google.com/open?id=1FFmzbT164a6hLrcluZ1SeCSb4ZGvfMM4, https://drive.google.com/open?id=1IptVVmydqpUNlcIw2If7e4-TXmep2_K-, https://drive.google.com/open?id=1A1nMKNfjlro67VgyuxB8-0XbKvJg0F3g |  | 8 | Lleva días con bastante liqueo de aceite de motor |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-29 15:34 | M2 | 2026-01-20 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Cortar plataforma 3 y bandear las plataformas 1 y 2 | https://drive.google.com/open?id=1DENWewYbQ81zkFn_TwII_UNlMI8hWM3a |  | 8 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-21 17:28 | VILLA CUERAMBARO | 2026-01-21 | Hugo Chavarin | 000 | Volteo blanco 14 m | Acarreo y cargada de viaje de piedra a la villa Acarreo de viaje de tepetate a la villa Limpieza de escombro en calle loma bonita | https://drive.google.com/open?id=13bivFlZ4QwdlECIwwGEpzNQ1-cPvo7P7, https://drive.google.com/open?id=17kDiMuTQz8XLV6JWi2ORzTebDiSK0agK |  | 8 y 2.5 horas extra | El equipo necesita de reparación en el retén por liqueo de aceite a su vez chequeo en el sistema de aire de las bolsas que están en el cajón | Inicial:638868 - Final: 639020 | ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-21 20:31 | ESTANCIA DE AYONES | 2026-01-21 | Carlos Garibay | ? | Retro case chica | Limpieza | https://drive.google.com/open?id=1xpKAiwc3QJ4QsSdisQuRnz883b1A6e2r, https://drive.google.com/open?id=16F1uWeKFwiEc9u8WvytPJmvnGsTn4raR, https://drive.google.com/open?id=1HUjtgepq2s7lJ2JgaDIADzJMqGpehd69, https://drive.google.com/open?id=1QZHgMKo5dEG3ohFJuutKV6dCSoiy8BW7 |  | 8 | El día de hoy los neumáticos delanteros andaban bajos y al revisarlos estaban ponchados y se le habló a un llantero para la reparación |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-29 10:27 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-21 | Carlos | 1 | Retro Excavadora John Dhere | Carga de Material Producto de Corte | https://drive.google.com/open?id=1CtZYHdRhnLtUT1y2mL4NFHamDYo_ELD7 |  | 6.6 | Rechinido y la Flecha | 2.8km | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:38 | M2 | 2026-01-21 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Limpieza de la mina | https://drive.google.com/open?id=1ZzmHW7MwVCy9CjyKoGE70AxadUVY0POU |  | 8 | Se soldó un buje de la pluma |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-22 16:15 | TEQUILA | 2026-01-22 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Acarreo de grava | https://drive.google.com/open?id=13mJ9pR0jEUdvXSaN0ssQ71oi-EE_XiDY |  | 8 |  | Inicial:639020 final:639126 | ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 10:38 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-22 | Carlos | 1 | Retro Exvavadora John Dhere | Acarreo de Bubrasante | https://drive.google.com/open?id=1jI78A3Qu_kIiY7RLEpQpLvsvN1mlHlso |  | 7 | Flecha | 3 | ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-29 10:40 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-22 | Alexander | 2 | Mini Excavadora | Desmontar Arboles | https://drive.google.com/open?id=1V_uEtSlvmHwQDKqy0_NmAya6UrBIFPuz |  | 4 | Ninguna | 1 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:42 | M2 | 2026-01-22 | Abram flores | 01 | Excavadora 320 | Perfilar plataforma 3 y 4 | https://drive.google.com/open?id=1tgUGyyhErTVtF2olY3PQSgIosK60l_eO, https://drive.google.com/open?id=1HlHqki7jLcrkbXU3QxHUfRjXp1W-ozFQ |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-23 16:57 | ESTANCIA DE AYONES | 2026-01-23 | Carlos Garibay | ? | Retro case chica | Acercamiento de material | https://drive.google.com/open?id=1wze8N-vxRYvgawOlF1g97ZosKbxQ-AdR, https://drive.google.com/open?id=1Z2dDSjSOUomP8b3h95SA5viKSsxPDrgg, https://drive.google.com/open?id=1O7mFhdyQmK_PLGx0YU_hVyzHLpqjYiws |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-29 10:43 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-23 | Carlos | 1 | Retro Excavadora John Dhere | Demolicion de Banquetas | https://drive.google.com/open?id=1h_SxdDbUK-hM2KhGDY1HGcqq9ILsWHGT |  | 6 | La flecha | 2 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:47 | M2 | 2026-01-23 | Abram flores | 01 | Excavadora 320 | Conformar el lado derecho de las plataformas donde van las oficinas | https://drive.google.com/open?id=1x4yJkA4sCnwXIffIynnJbP5fEYriqVTB |  | 7 | Se soldó un eslabón de la cadena |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 10:48 | SAN MARTIN HIDALGO | 2026-01-23 | Alexander | 2 | Mini excavadora | Excavacion para registros domiciliarios | https://drive.google.com/open?id=1WZt06kcjS1ABIfm_skXbkEFrF-kYQOUY |  | 6 | Ninguna | 1 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-24 14:00 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-24 | Espiridión Alvarado | A | Motocomformadora | Afinar base | https://drive.google.com/open?id=1N4Xp4BwQx7vtkf3V0zQl4TLHTcM01-_O, https://drive.google.com/open?id=1Ux1u8k2WqJeZUQSz_qp7uEFO8xIIoqcx, https://drive.google.com/open?id=1t5Ub0KppV0GkzAQg9NfNf0zN9qvO0Tti |  | 3 oras |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-24 16:20 | VILLA CUERAMBARO | 2026-01-24 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo 14m | Trasporte de vibró de Santiago a villa Operación del vibró en la calle de villa | https://drive.google.com/open?id=1GQLx_PBoBB-Rvysf9G4neL9wsfZ3BuxP, https://drive.google.com/open?id=1jmEPaPI0RZg5q0dYCAYRMuI2UOwYY2-c |  | 6 horas y 1.5 extra |  | Km final 639686 | ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 10:54 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-24 | Carlos | 1 | Retro Exvacadora John Deere | Carga de producto de exvacaion y escombro | https://drive.google.com/open?id=1Oji2WFYGbGG3oJGZTs_1QwjjjQ0nZJgM |  | 4 | Flecha | 2 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 10:56 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-24 | Alexander | 2 | Mini Excavadora | Excavacion para registros domiciliarios | https://drive.google.com/open?id=1dAu1PkUd_CbhmJYy-rUk1GcFE2-Pturd |  | 4 | Ninguna | 1 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:49 | M2 | 2026-01-24 | Abram flores | 01 | Excavadora 320 | Realizó la fosa de agua de recuperación de jales y conformar el patio de concentrados | https://drive.google.com/open?id=1KuEPI5mP1S3G0LSEcerpQAH25B9esiM2 |  | 7 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-26 18:01 | TEQUILA | 2026-01-26 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo 14 m | Acarreo de viaje de grava Movimiento de vibró de la villa a el salitre | https://drive.google.com/open?id=1dsRiGPzzW685hYPkKy6Zaof8P8TdsUmQ |  | 8 y 3 horas extras |  | Km Inicial:639386 km final:639511 | ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 11:02 | SAN MARTIN (SALITRE) | 2026-01-26 | Carlos | 1 | Retro Excavadora John Deere | Conformacion de Material suelto en la base | https://drive.google.com/open?id=1s_0-EFufqdqd-3_t0OATELlif7KbgsJa |  | 6 | LLanta delantera porosa y la flecha de la excavadora falla | 2.8 | ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-29 15:52 | M2 | 2026-01-26 | Abram flores | 01 | Excavadora 320 | Limpieza y nivelación del patio de mineral | https://drive.google.com/open?id=12nD7X3_aGtThqIGDOZRw5X-I3HUA4VCY, https://drive.google.com/open?id=1iYwKxVKfigoAe-BDqJ96e3t7YGbfivXC, https://drive.google.com/open?id=1xWBDp3deJO-qITFTKZmB-rGMlZU6sPVJ |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-29 21:12 | VILLA CUERAMBARO | 2026-01-26 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 10 | Neh hollan | Rellene de huecos con tepetate, rayar valastre y cargar | https://drive.google.com/open?id=1tjaQM_ZMdrtphJp5MipkOVxpwkwmwy4A, https://drive.google.com/open?id=15-LWnKPbBQYcY76IyDbt-EThdI7nNiXz |  | 6 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-27 17:23 | TEQUILA | 2026-01-27 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo 14 m | Acarreo de viaje de grava a tequila Movimiento de montenes de la villa a Santiaguito | https://drive.google.com/open?id=1Bdnlho_hsds5E6QgBlEpKRibIQrLtxEx |  | 8 y 2.5 extra | El freno de motor falla en ocaciones | Km Inicial:639511 - km final:639614 | ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-01-29 15:55 | M2 | 2026-01-27 | Abram flores | 01 | Excabadora 320 | Realizó el trazo y nivelación de la presa de jales | https://drive.google.com/open?id=1QVwZXTt7u9LQ2v1pj4kFkbILcqZOqOZ6 |  | 8 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-29 21:18 | VILLA CUERAMBARO | 2026-01-27 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 10 | Neh hollan | Traslado de villa para santiaguito | https://drive.google.com/open?id=1vvQh8wx5miZBUwI15vyzkArTlJscaiHX |  | 2:30 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-28 16:40 | TEQUILA | 2026-01-28 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco 14 m | Acarreo de grava | https://drive.google.com/open?id=13Dv1tRE9sMtmPvxGLX1zHUiLGecynnvK |  | 8 | El freno de motor presenta fallas en lo eléctrico | 639708 | ACEITE DE MOTOR
2026-01-28 17:09 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-01-28 | Faustino | 10 | New horland | Relimpiar excedente de balastre abrir caja de válvulas más ancha arrimar bloque | https://drive.google.com/open?id=1Um7cuAYq7rQfxQ7m4f5vXtZtAGqvGIQs, https://drive.google.com/open?id=1UqIifJ41KcpqOXeXW-TfokDHveDnCQLZ, https://drive.google.com/open?id=13lDtvxKggJy6_rWaPOHWgwKAJT5RqUFN, https://drive.google.com/open?id=1roEf3wpUnMO_LOICLhCQFZWyDCIisNff, https://drive.google.com/open?id=1c6cQL_IEEQ0NdZODcci78XhynVN7chE6 |  | 7:00 am a 3:20 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-28 22:44 | SAN MARTIN HIDALGO | 2026-01-28 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Sin determinar | Mini excavadora yanmar | Quitar empedrado | https://drive.google.com/open?id=1WOiPz5_T2cyX4a2qEeJqJs9rwqxEBw7i |  | 5 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-29 15:59 | M2 | 2026-01-28 | Abram flores | 01 | Excavadora 320 | Terminó la presa de jales, limpió el Ojo de Agua que suministrará el agua a la planta y realizó un patio de maniobras en la parte de abajo de predio donde se depositarán los minerales en breña. | https://drive.google.com/open?id=1P6wP6YiUPhnNkNxFQHLetAZXskAdDoiy |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-01-29 14:35 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-01-29 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco 14 m | Acarreo de grava a Santiaguito Se llevó el volteo a parchar la llanta delantera del lado de copiloto | https://drive.google.com/open?id=1ypqts9Ag6q1XuMPTMYmjQsx9RAu8Cx7p, https://drive.google.com/open?id=1nhw-bu5zzbl20VwJ5eILETknEu_MjIUX |  | 8 |  | 639802 | ACEITE DE MOTOR
2026-01-29 16:02 | M2 | 2026-01-29 | Abram flores | 01 | Excavadora 320 | Se retiró de la obra | https://drive.google.com/open?id=1TMok9smmXDtNXYKPLe9sffJuRH1gTTar |  | 0 | El operador muy bueno la verdad es muy responsable en su trabajo |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-29 20:52 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-01-29 | Faustino | 10 | New horlan | Revolver 28 metros de arena y grava , arrimar materiales a albañil y ayudar a colar caja de Balbulas | https://drive.google.com/open?id=1XD2k_iF2ix-Np8R_M81Sl0A1DqDMINbC, https://drive.google.com/open?id=11exTfREfLZocvdwQsCWlQ7sW1QOPrMc6, https://drive.google.com/open?id=1_YQb5Mb-4deSHeLojcREvG1LIqN-rFJA, https://drive.google.com/open?id=1q7BqZwD7B2c5CKTUkVpegDkX-xuzCaew |  | 8 | La máquina trae muchos detalles |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-01-29 21:23 | SAN MARTIN HIDALGO | 2026-01-29 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Demolición de empedrado y excavación de tomas | https://drive.google.com/open?id=12WPNPAWZYTql-kGHJRVl-d9FYg-nFtJu, https://drive.google.com/open?id=1uZWNDhT4EKL1YhuDOXk11B6HnRMZ7-qe |  | 5:15 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-31 07:07 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-01-30 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de grava a tequila medio viaje Acarreo de grava a Santiaguito medio viaje Traslado de cama a la Estancia | https://drive.google.com/open?id=1fLtywLyFi7wnrjWegDYzwCPtW9xKrkI3, https://drive.google.com/open?id=1vpwaQxPI3xY305oJ5_4yXOLIqm1uY3YZ |  | 8 | El freno de motor falla ocasionalmente Se requiere revisión de frenos en ejer traseros | 639918 | ENGRASADA
2026-02-02 11:47 | SAN MARTIN HIDALGO | 2026-01-30 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Excavadora yanmar | Excavación de registro , tapar la línea del drenaje | https://drive.google.com/open?id=1h5UdU4oII_soCzg_wq8quzyQsboK0bBA, https://drive.google.com/open?id=1n8plzfGQ6rr10lk9kqIBjsed0gaE3ZCD |  | 6 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-02 11:50 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-01-30 | Faustino | 10 | New holland | Arrimar materiales, revolver medio viaje de grava y anduve haciendo mescla | https://drive.google.com/open?id=12Zaf3iiMFZ96Rblm90fGOcaJt4Oi0sDa, https://drive.google.com/open?id=1gNggpJpviTqCHQmk8Nx57YOnJuxmmKsI, https://drive.google.com/open?id=1LVWlJs9lgJf7wqTMuTHJS1M4-Bl8cXxu |  | 8 | La retro o capa manteniendo |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-01-31 19:38 | ESTANCIA DE AYONES | 2026-01-31 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco 14 m | Limpieza de escombro | https://drive.google.com/open?id=1Nc8JpJWcx9o8U8M6wts7Ets0Vg2Ggwpw |  | 6 |  | 639969 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-02 11:56 | SAN MARTIN HIDALGO | 2026-01-31 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Excavadora yanmar | Tapar la línea de drenaje, emparejar el camino | https://drive.google.com/open?id=1Bxqvv0s0KLCLSF9W1XyfFVSkVab6D5Uv |  | 3 horas 48 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-02 12:00 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-01-31 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar materiales acabar de colar caja de Balbulas y arrimar materiales romper banqueta | https://drive.google.com/open?id=1KfKkkjGd8FjBqvzwJlKVJ11P-29RoxN-, https://drive.google.com/open?id=1pW3k_v8FcZ0dfnatfOoLkrQKP-QWOJ8c, https://drive.google.com/open?id=1ojGbuQQCNMTVBzaMsvfSRSlvLgPmFF1D, https://drive.google.com/open?id=12YwgVbF2gG6iQiwgukZBQ-QsEDkQ_v0b |  | 5 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-02 12:58 | SF | 2026-02-02 | - | 04 | Np 300 redilas | Taller Iginio Robles Etzatlán | https://drive.google.com/open?id=1a7XBp0mH76dSeG5fZQEkxK5BeZEqBzrr |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-02 13:07 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-02 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de escombro de banqueta | https://drive.google.com/open?id=13MpI-qCCtD00pImI6aqqzddL1G8QK-jz |  | 8 | El motor presenta falla en la aceleración | 640038 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-02 13:18 | SF | 2026-02-02 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-02 13:39 | SF | 2026-02-02 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-02 13:41 | SF | 2026-02-02 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Revisión y diagnóstico | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-02 19:17 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-02 | Faustino Barajas rojo | 10 | New horlland | Arrimar material a concreteros, demoler banquetas, cargar escombro, y perfilar banqueta | https://drive.google.com/open?id=1lOXPmEOPgfm76vo6vwj7iANctWEfx8OB, https://drive.google.com/open?id=1CKoZ_jkaD4DQy7ExwVk4xKYZuZ2BTF-t, https://drive.google.com/open?id=1yVV5UJwN75lVl_AdF3lmzmhBIO4Gezej, https://drive.google.com/open?id=1JviQAegk_CzEnid4vDbNTA3ktSuAASVT, https://drive.google.com/open?id=1qmAjIO-_pM7pRmUpsNRTPSwLo958X2Xi |  | 8 con 20 minutos | Urge paro de máquina |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-02 20:18 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-02 | Espiridión Alvarado | 15 | John Deere 310 L | Excavación para drenaje | https://drive.google.com/open?id=1sLBPNBYqSa-lnoaMnUcLAAPwV8qI6_ww |  | 2 | Ruido en el piso puede ser cruceta o ralejas de transmisión. Tira aceite de los gatos de arrastre y levante | 6918.1 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-03 13:35 | SAN MARTIN Hidalgo Tepehuaje | 2026-02-02 | Jeldrich Heriberto | 22 | Mini excavadora Yanmar Vio17 | limpieza y excavación de pozo de visita, buscar tomas existentes | https://drive.google.com/open?id=1ds5hZWHSQyAFu_U-XFqdsEz3DRTSrFp3, https://drive.google.com/open?id=1pLflgWafA9UU8g753WURQe6_E5mU8N0b |  | 5 | Falta servicio |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-03 19:45 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-03 | Alan Hernández | 03 | Ford Blanca | Traslado de personal ida y vuelta | https://drive.google.com/open?id=1SWifulYe24djC1HB7tF_RpxoPdQalwkR |  | 2 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-03 20:07 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-03 | Alan Hernández | 05 | Volteo 14m | 1 viaje de tepetate | https://drive.google.com/open?id=1NdIWv1V04BTs8F12Cbu2_1TO1U1ILuiz |  | 1.5 | Retén de diferencial dañado, bomba de inlleccion fuga, checar matracas de freno ajustar frenos, palanca de cambios con juego,piezas de puerta de cajón se necesitan soldar, estuvo perdiendo fuerza se apagaba. |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-03 20:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-03 | Espiridión Alvarado | 15 | John Deere 310L | Excavación para drenaje, acarreo de tepetate, tapado de zanja. | https://drive.google.com/open?id=1t3fAiy35vGv7lAPf2UImMBFEKNBs3cTE, https://drive.google.com/open?id=1_7e3xhu5r5RNCsDvqzSm-rs9N_j_HCA5 |  | 7 | Cruceta dañada. Estabilizador se baja. Diesel crudo. Gato de arrastre tira mucho aceite | 69225 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-03 20:38 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-03 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Excavadora yanmar | Tapar la línea de drenaje | https://drive.google.com/open?id=1P1JI8cOo45-f9GMkx8njfHpZFAo5wiCh, https://drive.google.com/open?id=19UKxV02GfjNMOWMsYabKmyUwVlw5_KGK, https://drive.google.com/open?id=17n_17WS5A-CWGvEitbrr-jLUUdLTNRQ9 |  | 4 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-03 20:38 | SF | 2026-02-03 | - | 04 | Np 300 redilas | Taller Iginio Robles Etzatlán | https://drive.google.com/open?id=1a7XBp0mH76dSeG5fZQEkxK5BeZEqBzrr |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-03 20:39 | SF | 2026-02-03 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-03 20:40 | SF | 2026-02-03 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Revisión y diagnóstico | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-03 20:41 | SF | 2026-02-03 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | LIMPIEZA
2026-02-04 09:40 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-03 | Chilo | 10 | New holland | Ayudar a demoler banquetas acarrear mezcla para los concreteros arrimar materiales, ir a llenar cisterna de agua al poso | https://drive.google.com/open?id=15r8SE2h1rBmI7dHzitrwWoTb3iJW01Z6, https://drive.google.com/open?id=1_sbD3DQwnoXmZO4lCf-5MfsHANt0xey-, https://drive.google.com/open?id=16VOx1qd-QTRtcJfsURICC_DZmvS2ch-R, https://drive.google.com/open?id=13ZXfY33QIY1np9_HiIDemweAv0lI7ZA0 |  | 8 | La máquina ocupa parar y pcupa asiento ya que trae el puro plástico |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-04 19:06 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-04 | Faustino Barajas rojo | 10 | New holland | Anivelar banquetas, esparcir viaje de tepetate para que empiecen a empedrar, arrimar material a empedradores, cargar un viaje de escombro, sacar tierra sobrante de banquetas | https://drive.google.com/open?id=1LunLBCVDkCzs-c2JKOvkvoFYOaTAPiLX, https://drive.google.com/open?id=1Tklp9DEV7X3cbd2ye87ufzPQUPbqE8XU, https://drive.google.com/open?id=1gUvFZYdMvt94vCv_yh1dJJ92P0HKZyYK, https://drive.google.com/open?id=1T2tQOMjP_FTlG8zOeIC8JFI_Nqwb1AZ-, https://drive.google.com/open?id=1y6bYiCW5bMlcHnvrpa_TO2xOBB74pOeR |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-04 19:08 | SF | 2026-02-04 | - | 04 | Np 300 redilas | Taller Iginio Robles Etzatlán | https://drive.google.com/open?id=1a7XBp0mH76dSeG5fZQEkxK5BeZEqBzrr |  | 0 |  |  | -
2026-02-04 19:10 | SF | 2026-02-04 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-04 19:11 | SF | 2026-02-04 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Revisión y diagnóstico | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-04 19:13 | SF | 2026-02-04 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-04 19:41 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-04 | Alan Hernández | 03 | Ford Blanca | Traslado de personal a Tepehuaje, traslado de tubería, revolvedora, tubos, silletas, sacos de cal, bailarina para compactar. | https://drive.google.com/open?id=1Ajo7TBEnqz_ALnQYeb8xFD5D8hq4moCl |  | 8 | llevar a servicio, ruido en una horquilla de llantas delanteras |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-04 19:49 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-04 | Espiridión Alvarado | 15 | Jhon Deere 310L | Se excavó para tubo y medio, se acarreó arena de río para registro, y tepetate para tapar tubería. Se estuvo cargando el volteo | https://drive.google.com/open?id=1dn1D3mFaNe6StcG16zz8PfvLW2xCCdQk |  | 7 | Cruceta de diferencial y flecha dañada. Urge cambiar |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-04 21:33 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-04 | Hugo | 5 | Volteo blanco | Acarreo de tepetate Acarreo de piedra Traslado de la cama baja a Ahualulco | https://drive.google.com/open?id=1zHc0BQ7vIOTAkaLNjrug6R8S8i3Jm_AK, https://drive.google.com/open?id=1btygX84wWc5_1NPqNyjSwmzNYkgs_JWp |  | 8 | El motor presenta falla a la hora de la aceleración | 640244 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-05 16:15 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-05 | Chilo | 10 | New holland | Ir por agua arrimar materiales a concreteros acarrear la mezcla para las banquetas y sacar tierra sobrante | https://drive.google.com/open?id=1s3rum4uHsfbbQ0TFEpFHRsObE4ZIjf-t, https://drive.google.com/open?id=1TQqlsQ0T7Kpjwd9c9s_9mkJWzT3DiFjy, https://drive.google.com/open?id=1dsoqX_PUCJKZBpGKTZCLfJaWBKeE__J0, https://drive.google.com/open?id=1GTMN-nTQ-L2DyBDvi_oKAkdio968u9eg, https://drive.google.com/open?id=1hY5KLKsJR9haeD5In68_S_hZI48n_4ji |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-05 19:08 | SF | 2026-02-05 | - | 04 | Np 300 redilas | Taller Iginio Robles Etzatlán | https://drive.google.com/open?id=1a7XBp0mH76dSeG5fZQEkxK5BeZEqBzrr |  | 0 |  |  | -
2026-02-05 19:10 | SF | 2026-02-05 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación Marcar a Isra | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-05 19:11 | SF | 2026-02-05 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Revisión y diagnóstico, marcar a Rigoberto | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-05 19:13 | SF | 2026-02-05 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-05 19:19 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-05 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Excavadora yanmar | Excavación de descargas y de registros | https://drive.google.com/open?id=1TNZ-bZSznTUaKmOQCkjjyqZ8I289eVCs, https://drive.google.com/open?id=1jwfH2eRnaGkMYZZ6f93tJBPPXX7SPMpi, https://drive.google.com/open?id=1PFd2060G1dz4oxbQpX2pr6-PKia3t4vA, https://drive.google.com/open?id=1o4wZN_LPbOscMZYxI8-GTWtacKawRz81 |  | 5 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-05 19:24 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-05 | Espiridión Alvarado | 15 | Jhon Deere 310G | Excavar, limpiar y cargar volteo. Acarreo de materiales y retiro de empedrado | https://drive.google.com/open?id=1yStHqzlTTU8w9a_mIPJjS4of_wBfxzoD, https://drive.google.com/open?id=1wpKmEOGm0StuIJBgBXk6bhmB2YQnjeMR, https://drive.google.com/open?id=16YCV_ZAALNjhUTZWacWkyLB8PqQWegly, https://drive.google.com/open?id=1C41Ou0ZbmKKTlxLiINGWInrOjqNaIr3c |  | 4 | Estabilizador tira diesel por tubería. Cruceta tronada, filtros de combustible tapados. | Final: 6930.5 | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-05 20:00 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-05 | Alan Hernández | 03 | Ford Blanca | Ir por Mini excavadora a la mina y moverla al Tepehuaje. Trasladar personal | https://drive.google.com/open?id=1wS9k9HHaH_ej3h8wDeba881LoESwiKmo |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-05 20:05 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-05 | Alan Hernández | 23 | Mini excavadora Yanmar | Retiro de empedrado, abrir descargas de drenaje, amontonar escombro. | https://drive.google.com/open?id=1rfwG8wMK-FaoJsl23a7PlaF4IQkNDT2w |  | 4 | Urge servicio |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-05 21:37 | OCAMPO | 2026-02-05 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Acarreo de grava Acarreo de material del teuchiteco | https://drive.google.com/open?id=1joBg9xdQlWk-vKgf4kS_RDLeS5X1SFdO |  | 8 |  | 640303 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-06 17:07 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-06 | Faustino Barajas rojo | 10 | New holland | Hacer limpieza, meter piedra para empedradores, perfilar machuelo | https://drive.google.com/open?id=1rdlurG3XoGDDeEl4xHNvjq_m9zY8IPgs, https://drive.google.com/open?id=1Ps8H8VhH-1_qyWIBkoe2qau1V76klmpx, https://drive.google.com/open?id=18xgMbllqWRhRWmKSEjxVOr6ojiY4bRzI, https://drive.google.com/open?id=1Uz0Mb4uzXvY3p-ITYsVLZY8toDq3bGdy, https://drive.google.com/open?id=1gPxv3yHykWTkjFS-AAhk1TsKsZwF8d61 |  | 7:30am a 3:00pm | Hace falta cambiar graceras tapadas |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-06 17:53 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-06 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de escombro en la Estancia de Ayones Acarreo de tepetate | https://drive.google.com/open?id=1CIZIjuuarYP21qBVTlsI_6nH7V-0DYiN |  | 8 y 2 extras | Presenta falla en la aceleración | 640432 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-06 19:08 | SF | 2026-02-06 | - | 04 | Np 300 redilas | Taller Iginio Robles Etzatlán | https://drive.google.com/open?id=1a7XBp0mH76dSeG5fZQEkxK5BeZEqBzrr |  | 0 |  |  | -
2026-02-06 19:10 | SF | 2026-02-06 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-06 19:11 | SF | 2026-02-06 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Revisión y diagnóstico | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-06 19:13 | SF | 2026-02-06 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-06 20:35 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-06 | Espiridión Alvarado | 23 | Mini excavadora Yanmar | Excavar descargas | https://drive.google.com/open?id=10dNG4kvJ0yDVfJDn7mUfpQ3vzv6T3Ja7, https://drive.google.com/open?id=1yxgdjS_IaOJcjFisdkmLsty7WNvybL6Z, https://drive.google.com/open?id=162L3NCDaoKeWVZB2lnWGqyYFV5qcEzY0 |  | 5 | Jeldrich se puso mal, por eso se le apoyó un momento |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-06 20:38 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-06 | Espiridión Alvarado | 15 | Jhon Deere 310L | Se quitaron filtros y uno no se encontró | https://drive.google.com/open?id=1DZuT5U-Mcej7S05EzOD7IZ-rm6LLMnkl |  | 4 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-07 19:08 | SF | 2026-02-07 | - | 04 | Np 300 redilas | Se recogió del Taller Iginio Robles Etzatlán y se entregó al Ing. Ramón | https://drive.google.com/open?id=1a7XBp0mH76dSeG5fZQEkxK5BeZEqBzrr |  | 0 |  |  | -
2026-02-07 19:10 | SF | 2026-02-07 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-07 19:11 | SF | 2026-02-07 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Revisión y diagnóstico | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-07 19:13 | SF | 2026-02-07 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-07 19:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-07 | Espiridión Alvarado | 15 | Mini excavadora Yanmar | Excavar descargas y limpieza | https://drive.google.com/open?id=10dNG4kvJ0yDVfJDn7mUfpQ3vzv6T3Ja7, https://drive.google.com/open?id=1yxgdjS_IaOJcjFisdkmLsty7WNvybL6Z, https://drive.google.com/open?id=162L3NCDaoKeWVZB2lnWGqyYFV5qcEzY0 |  | 5 | Se colocaron filtros nuevos |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-08 18:17 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-07 | Faustino | 10 | New holland | Hacer excavación para recibir el empedrado, regar viaje de tepetate que llevo Hugo y echar a pala balaste sobrante | https://drive.google.com/open?id=1fOF5daXBzBN5-wIOonOPhurGdxb4roAf, https://drive.google.com/open?id=13kTO6K1-F_msxnW-h_QL86YYyG32XjxM, https://drive.google.com/open?id=1EeiQxaYjsguJ-tu0rafZMrKbERwYuOmt, https://drive.google.com/open?id=1dgE1k8k5TKdqqhq0EMWMxoI89A2pDK-s, https://drive.google.com/open?id=1mV2FkxLI2dmowKndxOdq9sVlqEF-Xoqb |  | 7:30 a1:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-09 14:07 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-07 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de tepetate | https://drive.google.com/open?id=1j6a0eIjDDDRs4QlqDKmVPMmZnR7nPDUF |  | 6 |  | 640524 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-09 23:14 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-07 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Excavadora yanmar | Excavación de descargas y limpieza | https://drive.google.com/open?id=1LPeKgxFTkY4reg7pFpHLw4YeBlWOB5Lo, https://drive.google.com/open?id=1oCDDWrZ2__qKx3fdjUPA4V-7uSD0sA-F |  | 3 horas 30 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-09 15:36 | ESTANCIA DE AYONES | 2026-02-09 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Traslado de retroexcavadora case de la estancia a san Ignacio Traslado de criba de la estancia a Ahualulco Acarreo de viajes de piedra de san Ignacio a Ahualulco | https://drive.google.com/open?id=13EILGHjFN8KTQMl3q_T3vT88JKxycO4e, https://drive.google.com/open?id=1XtPCv631tzRuPPo9u6EAIATt0AmTBWT3, https://drive.google.com/open?id=1lzofOKUouxD8IE903xf5PGbSqju5e3ic, https://drive.google.com/open?id=12eKC_mGqoXvP7B0lTB_dTmXyS1yIs9fp |  | 8 y media hora extra | El motor sigue presentando fallas en la aceleración El candado de la cama estaba trozado y solo hace falta una de las 3 gatas ya se reporto con el encargado de maquinaria | 640593 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-09 19:25 | TEQUILA | 2026-02-09 | Chilo | 10 | New holland | No se trabajó | https://drive.google.com/open?id=19j-MhRoX4LkqKlrmXd0ZCJZtY374mmKL, https://drive.google.com/open?id=1IXEcujKEnBO4K6DWrc7RB0OwEIv5TOhM |  | 0 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-02-09 19:10 | SF | 2026-02-09 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-09 19:11 | SF | 2026-02-09 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Se le va a bajar el motor, bayoneta traía presión de más | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-09 19:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-09 | Espiridión Alvarado | 15 | Mini excavadora Yanmar | No me presenté | https://drive.google.com/open?id=10dNG4kvJ0yDVfJDn7mUfpQ3vzv6T3Ja7, https://drive.google.com/open?id=1yxgdjS_IaOJcjFisdkmLsty7WNvybL6Z, https://drive.google.com/open?id=162L3NCDaoKeWVZB2lnWGqyYFV5qcEzY0 |  | 0 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-09 19:13 | SF | 2026-02-09 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-09 23:17 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-09 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Excavadora yanmar | Excavación de descargas y de tomas de agua. | https://drive.google.com/open?id=1_eDi66ZKYwSMm11SYyHB0Y6LewZDVH44, https://drive.google.com/open?id=1ZnE-_mbuMQ1LB62iwHKSZZkdKWWp4roA |  | 5 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-10 19:10 | SF | 2026-02-10 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-10 19:11 | SF | 2026-02-10 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Se le va a bajar el motor, bayoneta traía presión de más | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-10 19:13 | SF | 2026-02-10 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-10 19:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-10 | Espiridión Alvarado | 15 | Mini excavadora Yanmar | Levantar empedrado, hacer limpieza y acarreo de material | https://drive.google.com/open?id=10dNG4kvJ0yDVfJDn7mUfpQ3vzv6T3Ja7, https://drive.google.com/open?id=1yxgdjS_IaOJcjFisdkmLsty7WNvybL6Z, https://drive.google.com/open?id=162L3NCDaoKeWVZB2lnWGqyYFV5qcEzY0 |  | 7 | Llanta ponchada, tira aceite por cilindro de arrastre y levante |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-10 19:54 | TEQUILA | 2026-02-10 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Limpieza y levantamiento de escombro Acarreo de viaje de piedra 2 Traslado de la criba de medineño a Ahualulco | https://drive.google.com/open?id=13_mdY4ztCGnNuDxMZqU7TexcK2jsl_kG, https://drive.google.com/open?id=1BA2Z1QfXnEeQQjxr0aJGtC-_rW4rVpW_ |  | 8 | El motor sigue presentando fugas en la bomba de inyección y fallas en la aceleración sin mencionar las fallas anteriores ya reportadas | 640721 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-10 20:15 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-10 | Alan | 03 | Vehículo | Se recojio al personal de inemo y ala jente de toni pase por espiri a su domicilio se llebo ala jente ala obre en el tepeguaje después se trasladó así él pueblo para recoger arena y una armazón de fiero q Adrián ocupaba q se llebara en la villa Cuerámbaro después se trasladó A tala para recoger una llanta q se necesitó nueva para la Makina Joon derre 310L en el tepeguaje después de recojio ala jente de la obra i trasladarla para el pueblo | https://drive.google.com/open?id=1EmV88YM42knf39FovA2skpUa1eIWCPoV, https://drive.google.com/open?id=1uuwcMxt1qt6Z6kYHctPs6pkjxDGGLAMV, https://drive.google.com/open?id=1zsZ-bmoiDVrMBA-ftqBw0kNaXQrvafoP |  | De 6:30 A 6:00 | Llebar a servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-10 21:34 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-10 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de descargas y registros y Excavación de línea de agua potable. | https://drive.google.com/open?id=1-xHuzUDlDVH7tQXCFtQSCBih3NCP7dLB, https://drive.google.com/open?id=1N9d2Vllk1zMODUFv6qRN-n3M0NS5cWdi, https://drive.google.com/open?id=1-IJm9n3JHOTtbtw6K8YRkgeaEqenzctm |  | 6 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-10 19:03 | TEQUILA | 2026-02-10 | Chilo | 10 | New holland | Se hizo limpieza en la hora se lavó la calle y se sacó escombro la máquina no se movió | https://drive.google.com/open?id=19j-MhRoX4LkqKlrmXd0ZCJZtY374mmKL, https://drive.google.com/open?id=1IXEcujKEnBO4K6DWrc7RB0OwEIv5TOhM |  | 7 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-02-11 19:10 | SF | 2026-02-11 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-11 19:11 | SF | 2026-02-11 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Se le va a bajar el motor, bayoneta traía presión de más | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-11 19:13 | SF | 2026-02-11 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-11 19:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-11 | Espiridión Alvarado | 15 | Mini excavadora Yanmar | Parado por reparación de llanta y manguera de combustible | https://drive.google.com/open?id=10dNG4kvJ0yDVfJDn7mUfpQ3vzv6T3Ja7, https://drive.google.com/open?id=1yxgdjS_IaOJcjFisdkmLsty7WNvybL6Z, https://drive.google.com/open?id=162L3NCDaoKeWVZB2lnWGqyYFV5qcEzY0 |  | 7 | Se petardea |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-11 19:42 | TEQUILA | 2026-02-11 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo ala jente a tepeguaje/ se Mobio a san tiaguito para aser servicio a makina / se Mobio a medileño para aser servicio a la otra makina/ se regreso al pueblo para recoger manguerra de makina 310L re recojio al personal y se trasladaron al pueblo | https://drive.google.com/open?id=1Lc2cH8UrqtJj_tV_Eb9Wq0y7BBDese1V, https://drive.google.com/open?id=1ES4W7iqs9_SQw7G-UPA1sVsvOIMVjcM0, https://drive.google.com/open?id=1HYU2_JLjRL4O-lVLAKxjSygroc5u0wuZ, https://drive.google.com/open?id=1uRxUfzDcvme0qG8pF9J4S1gdDZFfwIop |  | 6:30 a 6:00 | Necesito ir al servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-11 22:17 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-11 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de línea de agua potable. | https://drive.google.com/open?id=1M3_fC3zbTPFkb-o_sOJOsl2fujX1beTr, https://drive.google.com/open?id=1AQhOSBzc3ZuTiler3uBHZJ2NFcFfIguP |  | 6 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-12 08:09 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-11 | Chilo | 10 | New holland | Cargar escombro, meter piedra y ayudarle a meme a hacer el servicio | https://drive.google.com/open?id=1gufMU2XVohBbQJDzTby_f8T994ifIZSS, https://drive.google.com/open?id=1v9SO5mMaiqSUgFX6tMLkqYffmQa8g2yp, https://drive.google.com/open?id=1YKIjdlKhJ5P8zXFSFC2-MjPDZLF3H-9o, https://drive.google.com/open?id=1e7TAz_Wime50qecUbF1ZzsFL-nHYZC9p |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-12 14:50 | SAN IGNACIO | 2026-02-11 | Hugo | 05 | Volteó blanco | Acarreo de material del teuchiteco a loma bonita Acarreo de piedra de san Ignacio a Ahualulco | https://drive.google.com/open?id=1ocEFVn4SNMxKM_hCsqPqns8XsqXRMdeL, https://drive.google.com/open?id=11gNZBFVg-HJ-XXoLshUpa2L7l-x4Xg4m, https://drive.google.com/open?id=1WjqDGc2wha6imwptpFvkGBT5slZVCpHO |  | 8 |  | 640759 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-12 19:10 | SF | 2026-02-12 | - | 07 | Pipa Blanca | En reparación | https://drive.google.com/open?id=1ijXlsem7dyatzswFqb-hxGfmBUh9QzB4 |  | 0 |  |  | -
2026-02-12 19:11 | SF | 2026-02-12 | - | 12 | Caterpillar 416 b | Se le va a bajar el motor, bayoneta traía presión de más | https://drive.google.com/open?id=1TjQM_qwrjnYc0QGa1FCTnJlrD_W1IMHe |  | 0 |  |  | -
2026-02-12 19:13 | SF | 2026-02-12 | - | 09 | Jhon Deere 310G | Reparación de computadora , bomba hidráulica salió con líquido corrosivo | https://drive.google.com/open?id=1tzfS8oD8RL2e1vr-i1UBx4wsdDGRNixR, https://drive.google.com/open?id=1YFOte6Xcp6VAh5vFderHY7VIikW8QoF0, https://drive.google.com/open?id=1YMALH2PqO9EQsVgvJtW21mWFi51jVtxv |  | 0 |  |  | -
2026-02-11 19:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-12 | Espiridión Alvarado | 15 | Mini excavadora Yanmar | Arrancar empedrado, cargar viajes de tierra y cargar viajes de piedra | https://drive.google.com/open?id=10dNG4kvJ0yDVfJDn7mUfpQ3vzv6T3Ja7, https://drive.google.com/open?id=1yxgdjS_IaOJcjFisdkmLsty7WNvybL6Z, https://drive.google.com/open?id=162L3NCDaoKeWVZB2lnWGqyYFV5qcEzY0 |  | 7 | Se clausuró la trampa del combustible |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-12 21:42 | SAN IGNACIO | 2026-02-12 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de piedra de san Ignacio a Ahualulco Movimiento de retroexcavadora case de san Ignacio a Ahualulco | https://drive.google.com/open?id=1OXU-Jjh39Om4WS-7GPc_NA05KMFp6V-A |  | 8 | A la cama baja las tablas empiezan a deteriorarse y presenta pilares chuecos a su vez las muelles de esta necesitan un chequeo a profundidad | 640787 | LIMPIEZA
2026-02-12 21:46 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-12 | Alan | 03 | Vehículo | Se trasladó la jente asia él tepeguaje se apollo a bajar la criba en las canchitas de llebo sementó ala obra tepeguaje se llebo mecánico para la makina 310L para falla de dicel se trajo ala jente de la otra de tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=18ge9EZk255IYKvFdEeP9zDTCG1rX2iGi, https://drive.google.com/open?id=1UbyDPlA6x7T678sP6QXxnZGfHAbwzy4q, https://drive.google.com/open?id=1OM4v9Ks0odRnvUGLtyTIBUw3GAHiUrOe, https://drive.google.com/open?id=1GPhknmlsFsM73JOAD96pURxBHdTCr26M |  | 6:30 A 6:00 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-12 22:55 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-12 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Demolición de banquetas y excavación de poso de visitas. | https://drive.google.com/open?id=1K-wN7kAKiNny8S3LGPULDyRHGRv55bVy, https://drive.google.com/open?id=1NlWyv-NwY9FBYCVEYOAcHlRWaKkojtEG |  | 5 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-13 11:20 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-12 | Chilo | 10 | New holland | Apilar tepetate en un solo montón arrimar materiales a empedrador y separado de piedra | https://drive.google.com/open?id=1d8iQWPC2sXax54_rmuJIqmPTaMHU_3ki, https://drive.google.com/open?id=1gIiABUw2frHKY9Ppjf8GUDBOkAkTmulJ |  | 0 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-13 16:44 | M2 | 2026-02-13 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Criba de piedra en Ahualulco Acarreo de grava para etzatlan | https://drive.google.com/open?id=1Faj5zRK0OM9dfRUtF8aSzioH5_LB7sYa |  | 8 | El motor sigue presentando fallas al acelerar | 640831 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-13 21:58 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-13 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar tepetate y separar piedra para empedradores | https://drive.google.com/open?id=1wW5B-05t_u9a-8Ly2ycIiZK3_718u7LX, https://drive.google.com/open?id=1SJ_sW9_wqiCi_21NqGAPf_XWyqzeIaST, https://drive.google.com/open?id=1mRQWX8O_8G5LWY4wJTLpooN6tRB00ZnB, https://drive.google.com/open?id=1x-YWgdIzosbU0mLs7VrQYbzqpaT8NKol |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-17 22:18 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-13 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de caja de válvulas y limpieza de escombro | https://drive.google.com/open?id=1gI3q-dQssfE_WR86qbVggMI1KK7GNCUP, https://drive.google.com/open?id=1rLDwQ69cQajvnbAFn-qsYYilyQyL90rV |  | 5 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-14 14:14 | M2 | 2026-02-14 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de grava | https://drive.google.com/open?id=1TOuFd9TxjEauKnpUDDImckMIs5uyAA_O |  | 6 | El motor sigue presentando problemas en el recorrido | 640856 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-16 09:30 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-14 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar tepetate y regarlo separar piedra a mano y echar tepetate arriba del empedrado | https://drive.google.com/open?id=1n0LSxoZo-UTzhH4w4HbEcnhJA21yGECw, https://drive.google.com/open?id=1H4WpTm1hsKdNaiWEtlmMFQbCpP_H-HBa, https://drive.google.com/open?id=11A0TDVUQRz7vduF3At2h5zfI_JEOItSo, https://drive.google.com/open?id=1a6CurT94wH5lKJ8x0FgT3SAeCE4qvX3g |  | 7:30 a 1 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-17 22:21 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-14 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de tomas de agua | https://drive.google.com/open?id=1GoXa1mp94GRkH6LtBa4caWqfoEpot5nP, https://drive.google.com/open?id=1ky6m_iHXh5VzmHKvH7a1FX3M22OFCi3f, https://drive.google.com/open?id=1rzTL4YS42GswhBYwpiC5FVn_RxB6GF9s |  | 3 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-16 20:55 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-16 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Cribado de piedra Viaje de piedra | https://drive.google.com/open?id=1VmyIsqLoStO4MnHieY351wysFnChS_Px, https://drive.google.com/open?id=1eZ2B3oYaWtMM_PgfgU5co82MAfNOkCsL |  | 8 |  | 640935 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-17 08:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-16 | Alan | 03 | Vehículo | Se recojio ala jente y también a espiri en Ahuisculco se llebo ala jente al tepeguaje se fue a Ameca para ber el tema de el bibro Depues se pasó a edza para ver el tema sobre la pipa blanca después se fui por el personal al tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1-UxhxnHRe5xHlc70dVNIeKr6cxT8LxrU, https://drive.google.com/open?id=1FAJojZ8B9TdUK5-o6NjrI7arZZaZ4K9j |  | De 6.30 A 6:00 | Urgente el servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-17 11:00 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-16 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar tepetate y piedra a empedradores echar tepetate arriba del empedrado mover tepetate | https://drive.google.com/open?id=1R9Wvd5S6yF_bYhOTsd8oQmOC1DcE8pp_, https://drive.google.com/open?id=1deOC0NjNmrLhR_NJwP8t_8zvMta3HaDU, https://drive.google.com/open?id=1pD4kJrbvTZGTnEmKuvlU2Vz4I3AFayBP, https://drive.google.com/open?id=1zsOdwSUxq-HhiaMA9aMp_0fjarNdnk9G |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-17 22:24 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-16 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Retiro de empedrado | https://drive.google.com/open?id=10KhTiT1LqS2rsmha8tcMO2K5eOdGq8bD |  | 6 hora |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-17 18:36 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-17 | Faustino Barajas | 10 | New holland | Arrimar piedra y tepetate a empedradores, mover un viaje de piedra que estorbaba, limpiar y regar tepetate, secar sobrantes | https://drive.google.com/open?id=1Lr_xmoSpHJAYazn0S2Uvsdc9rBYjc1Eo, https://drive.google.com/open?id=1M4SeGqxpYqmbUo3QjvEutvOMk-6XAhhs, https://drive.google.com/open?id=1UGfBtEoAD3pEHFIaSnEp_2azRJib5Su0, https://drive.google.com/open?id=1usPqdwC6rPCmjvan40F0QYqF09WOSkQ3, https://drive.google.com/open?id=1HKF0eK5yfp4rne7mzH0sDJoQe72xdqyn |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE
2026-02-17 22:27 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-17 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de descargas y de registros. | https://drive.google.com/open?id=14Pg4NizFk9G8Sov_13ne2NvBvQwOSuO9, https://drive.google.com/open?id=1Y9Q8rQCS6LnrJsdnM-xwXfQr4NpADlnl |  | 6horas 30 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-18 17:14 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-17 | Alan | 310L | Maquina | Arancar empedrado y cargar camión de piedra Aser limpieza y cargar camiones de tierra | https://drive.google.com/open?id=1UWKFlBf77t7FYI4YADfBVVunwzVr0-XR |  | De 10 A 4: pm |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-18 17:17 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-17 | Alan | 03 | Vehículo | Llebar y traer ala jente ala obra tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=121W22jaQU24twSMSa67LXJoNfXW79_NL |  | De 6:30 A 5:30 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-18 23:21 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-18 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Limpieza y excavación de registros. | https://drive.google.com/open?id=10R28ajy2qb6yTLUd5PgFOC5b7UFPpQqS |  | 5 horas 30 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-19 06:59 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-18 | Hugo | 05 | Volteó blanco | Acarreo de tepetate para Santiaguito Acarreo de tepetate para san Ignacio | https://drive.google.com/open?id=1hjUF5u1Rosfba7pkYV9Cxjwdc98X6TTz |  | 8 |  | 641101 | ACEITE DE MOTOR
2026-02-19 18:51 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-19 | Alan | 03 | Vehículo | Recoger ala jende después pasar por personal de chilo y después ir para Ameca a recoger a Toni y si jente y llevar al personal ala otra en tepehuaje después de llevo ala jente de chilo a el salitre. Y después recojan a toda la jente y traerla de buelta donde pase por ellos | https://drive.google.com/open?id=1qfS_JSvXvBx80yKDYmJmQYQ717tIIXIh |  | De 6:30 a 6:40 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-19 19:11 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-19 | Alan | Joon derre 310L | Makina | Arrancar empedrado y concreto | https://drive.google.com/open?id=1Fb2TV4u7VCm7z6XI60rpKir-hooTHVhx |  | De 9 a 4 | Bomba elebasion |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-20 10:56 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-19 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar piedra regar tepetate y meter tepetate | https://drive.google.com/open?id=1K-0FLlCElKc2WUBETpbo5hw048NExUF0, https://drive.google.com/open?id=1awvyh4G1Ut6Dpz68hDKB_FgvNp3siYEc, https://drive.google.com/open?id=1qkoOEnwLA1b1vUaxeEbHXhj8-UKWJo_4, https://drive.google.com/open?id=1t8_inswFUK6FoLSVsCtZgGI8yJEqTw2U |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-20 22:06 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-19 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de descargas | https://drive.google.com/open?id=1UaRG_JP_fSRBwwekspoZ-eca24WwIr3K, https://drive.google.com/open?id=1VVpSn5_X8ze_1B42c5nIC_jx3mz7wm8S |  | 5 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-20 21:45 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-20 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo ala jente a tepeguaje después de llebo a Hugo a un mandado ala presidencial de Ameca después se fue Á GDL a cambiar las abrazaderas para las tomas de agua ya q Avian mandado de otra medida se recojio ala jente de el tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1WBLtAvQwo2W8yXqC45pcAOa5-iP0j4Qy |  | De 6:30 a 5:30 | Servicios |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-20 22:07 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-20 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de línea de agua potable. | https://drive.google.com/open?id=1IOSL7Tp29Ffs5aYBsor6OsG8_bmfk93E, https://drive.google.com/open?id=10qS_wYeOOJb_e6kp2U6VTbtvdKquYcrU |  | 6 horas 45 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-21 13:32 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-20 | Chilo | 10 | new holland | Arrimar piedra meter y regar tepetate ayudar a batir mezcla | https://drive.google.com/open?id=1SuBJi_d3YGq61W9o8CbuxFFnknFKsqD5, https://drive.google.com/open?id=17ZEKsWTW5vfkPoVd0hEAQMMOoz1GKMJ7, https://drive.google.com/open?id=1ofPkbov-6KvUlnXo1hiZlk-c7dmCH5ZD, https://drive.google.com/open?id=1WUqtiBI4hmHrfnajghrVZxSrvPlmKzat, https://drive.google.com/open?id=1gh9siBjQpGyuO_bAEnL0Hh14CTGrjvb0 |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-21 13:39 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-21 | Chilo | 10 | New holland | Demoler un pedazo de banqueta arrimar piedra y tepetate quitar piedra grande y echarlo al volteo | https://drive.google.com/open?id=19k7w-Hv-7j7-K8WqXIB_3evqWGo9n27D, https://drive.google.com/open?id=1_3nNQwrRLamX6hdHoi8LI470Ly9auIJ5, https://drive.google.com/open?id=19WeGvrlEwWqdUS5JVCrkQSu9qqu58r3E |  | 5 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-24 16:15 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-24 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar tepetate y regarlo relimpiar calle meter piedra y apartar a mano | https://drive.google.com/open?id=1iaTVRilCNWKrPKqGysEGeJvrpifLfff_, https://drive.google.com/open?id=1Y-uGC7DOWXCIgUDKlen6LkN5XxGSkKPL, https://drive.google.com/open?id=1K7xTexMmeMe7IZGtvrwgLLl7iLrA40Zu, https://drive.google.com/open?id=1eG9g0hzjSy3c9t65RREEujVF8k41iFsj, https://drive.google.com/open?id=1IB6Uuq4S8TecqQTe57hsPTwvHjyHfjgb |  | 8 | Necesito un inyector |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-25 00:25 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-24 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Míni excavadora yanmar | Excavación de línea de drenaje. | https://drive.google.com/open?id=1rzgbMSeB7cRNh8oJNIA9Uqu3jDa7QG8y, https://drive.google.com/open?id=19iL5_009MtkDbML-ciENKP-vgB9zwXD- |  | 7 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-02-25 18:24 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-25 | Chilo | 10 | New holland | Meter tepetate meter piedra sacar piedra sobrante ayudar a rebolber mezcla y cargar 2 viajes de escombro | https://drive.google.com/open?id=1_tZXXUUU0VU9Xg783kXYraC1wb6NLw8_, https://drive.google.com/open?id=1vsTrJBo_6d0BAGty8hRVpn3KvRw6wQ8j, https://drive.google.com/open?id=1LWjtm_FnAa5kJE3aGi57V67kIgRMdOvB, https://drive.google.com/open?id=1HK7478jQzyjxXJymY3-fPk9LSNj927XH |  | 7:30 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-25 19:38 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-25 | Alan | 03 | Vehículo | Recojer ala jente e ir por espiri a su casa llebarlo sala obra tepeguaje fui con chani por unas cosas q necesitaban en tepeguaje se lavaron las makinas y se recojio ala jende de lá obra | https://drive.google.com/open?id=1MkZ42-GUEqaYn2Zn1WckYhNIGYeWErEk, https://drive.google.com/open?id=1PXqOnBWGfSochZaq5syRhamkAFlhaIay, https://drive.google.com/open?id=1XdF-4uAgRtlKiX_64WnwC-eOhkY9i6gI, https://drive.google.com/open?id=1cUsADpLEIBs80SRsM-rgMyy_hT5rB73B, https://drive.google.com/open?id=1lRQTevDlmE-_K24KTWu-aS9xVjjdDszM |  | 6:30 a 7:30 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-25 23:20 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-25 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno. | Mini excavadora yanmar. | Excavación de descargas. | https://drive.google.com/open?id=1r-FnhUBH9aNv4KZs0ngOXcHKLJa8B0HF, https://drive.google.com/open?id=17wvNfkSRROZaRcSPc-qAToIB1KlCBXpJ |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-02-26 21:25 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-26 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de línea de agua potable | https://drive.google.com/open?id=1WDXlF3qeQMznfeWFXX4_K5whqnSwlNx9 |  | 6 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-26 22:19 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-26 | Alan | 03 | Vehículo | Trasladar personal para tepeguaje lleba hojas de triplai a prolledto mina labar makina case y por el personal de tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1CPKGw2wdgeStP6e-RZ04kssg39h3bMCN, https://drive.google.com/open?id=1jvYWbP01hgiTD3yke-Dcb_rXVarf1Jhh, https://drive.google.com/open?id=1LhauyOdWYsbuE9zcAyCiqDd0zKOoAMa7 |  | 6:30 A 6:00 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-02-27 17:09 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-26 | Chilo | 10 | New holland | Cargar viaje de piedra que no unan los emperadores arrimar piedra y tepetate y arrancar empedrado daltante | https://drive.google.com/open?id=1MWp61rFi6zTviB9p6u2Y8X__kCOUf1_L, https://drive.google.com/open?id=1ekWfYqlBNBm1Tf89PldJG1zIpkkH3PO8, https://drive.google.com/open?id=1pcSs42PchsgMZnJnlsyBK2IuPv-_P8pH, https://drive.google.com/open?id=1KQr6dLWe2c09HJ9XLuqJ7KAMqYLmy73f, https://drive.google.com/open?id=1vdeArdopcG3LX7gfwujPQc_OQZXTBbk8 |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-27 17:20 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-02-27 | Chilo | 10 | New holland | Cargar dos viajes de tierra, y piedra sobrante ,meter piedra y tepetate, emparejar para empedrado | https://drive.google.com/open?id=17maobDdo08gx-WdTAM2TC6oc25rvcCp6, https://drive.google.com/open?id=1rxlsMHJjMEZbOR355op4WMrkx8_dByVv |  | 8 horas | Empezó a tirar aceite una manguera |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-02-27 23:42 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-27 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Limpieza de escombro y excavación de registros | https://drive.google.com/open?id=1NoycPK1aP4GVWybQ5Q-CeOWkkMiKTJmf, https://drive.google.com/open?id=1wFpQee2CAfFtLjCyB1MRdpyqnvFUaYQ6 |  | 7 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-03-01 18:33 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-28 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo al personal a obre tepeguaje fui por traila a ahualulco se traje mini Excabadora con el mecánico para el servicio se llebo a espiri a su casa | https://drive.google.com/open?id=1S0pZlYbtVi1R-UL_1yfO8ay6fzPebY0H |  | 6:30 A 6:00 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-02 20:34 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-02-28 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Limpieza de escombro y excavación de registros. | https://drive.google.com/open?id=1xtHOKNe2vsYxEN-rHrV9fjqhTgmRU8r-, https://drive.google.com/open?id=1TaRLNcxB-LFVO95jnszbPFApkqDh4n3G, https://drive.google.com/open?id=1LSu46Q7ocvjbPs4G51XFIYbNJWk0vwCg |  | 4 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-02 20:20 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-02 | Alan | 03 | Vehículo | Se recojio al personal y se trasladó mini Excabadora al tepeguaje también se recojio lá jente de Toni en Ameca se trasladó moto conformadora de salitre a tepeguaje se recojio jente de lá obre se trasladó camión negro a lote de con lilia | https://drive.google.com/open?id=1zSfpj0EUgXyov9MnZUelw_UywzbypZTB, https://drive.google.com/open?id=1B0D6w-ai_NvORUQ9VMH0yBlIjpqLWL07, https://drive.google.com/open?id=12xy9FnPOvBLKn5I-gTt8UV9ppFTDM0f9 |  | 6:30 A 7:30 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-02 20:37 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-02 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Tapar la línea de drenaje. | https://drive.google.com/open?id=1jDfmaes-fgCsQynqzGaFCk9AVCdhfBnj |  | 7 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-02 21:56 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-02 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Movimiento de motoniveladora del salitre a san Martin | https://drive.google.com/open?id=1-Vs2g1l0JlD0QvIcBqz4wGsvzX-2DCUA |  | 8 |  | 641789 | ENGRASADA
2026-03-03 14:17 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-02 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar tepetate y piedra y apartar piedra a mano anivelar donde termina la calle para rematar y poner manguera de hidráulico | https://drive.google.com/open?id=1_SjfgcM5t4IJ5Mg9T5RuXmYUneQuIWDM, https://drive.google.com/open?id=1SpzT3qljSjNayGvY1gnuF7xBElGontDy, https://drive.google.com/open?id=1H33_Dc9PhoURj_dRYbiZnfjaRXoIdRKz |  | 8 | La máquina tiene muchas fugas de aceite |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-03-03 20:43 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-03 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Acarreo de piedra a Santiaguito Corte de calle con la maquinaria case en la floresta Carga de balastre para la floresta | https://drive.google.com/open?id=1gJuRzB8pwiV93IJF_nxk4vqPm9alK8Bl, https://drive.google.com/open?id=1-cdYbOyMmCJh5gZQQ8cwTVP3hTexJJMt |  | 8 | El volteo fallo constantemente en el acarreo de la piedra | 641869 | ENGRASADA
2026-03-04 06:43 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-03 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de descargas | https://drive.google.com/open?id=1ReMIFRAKjAY-o1vUdiVmlsYTuTzH9_bV, https://drive.google.com/open?id=1X60SQ5bv0ulCci4C827ZKPWmW9i81AOV, https://drive.google.com/open?id=1mR2y56X4aNpGprRsg8nzvFAZenCa8SnX |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-04 11:08 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-03 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo ala jente ala obra tepeguaje se recogieron aseite para las makinas yanmar en GDL se recojio jente en tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1DpeG_nsVYlL3VPJHE9WmExxEum4xjfmX, https://drive.google.com/open?id=12GnacOy7nIharNsJ_ZSKDdQE8p8x-SSX |  | 6:30 A 7:30 | Servicios |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-04 14:52 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-03 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar piedra y tepetate ,separar piedra regar tepetate | https://drive.google.com/open?id=1D0QI541Vr0MkST30rvcchcEMFbTCxOLf, https://drive.google.com/open?id=1ack0u4KSFf91nzBMPwpXCo4DccV69gmc, https://drive.google.com/open?id=1MdezZ5ZaBE7UPQp59ax2GN2Or7ugOGuP |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-04 15:40 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-04 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar piedra y tepetate, separar piedra, meter el vibro a la calle | https://drive.google.com/open?id=1OQWuAN7BNLCFeg4wXxsBdcf4j6G8GJfg, https://drive.google.com/open?id=18_v2rRqij2TSgFTCQyCq8j5EjH2E9QmG, https://drive.google.com/open?id=18YjVoh-5UoxAtMb0IXSf5AXmUIsjqd04, https://drive.google.com/open?id=1Fpk6mR_9R0VYVD76BNfpJm9sdGiR3k21, https://drive.google.com/open?id=17EFiOmyKakUD4Ilz2F-laPAKE0HXq4Vu |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-04 20:36 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-04 | Alan | 03 | Vehículo | Llebar ala jente al tepeguaje ir por el mecánico para aser servicio de aseite hidráulico a mini Excabadora recojer personal de la obra | https://drive.google.com/open?id=1P5J_s0jBHfCj-B7idOefYQntqc8_6xiv |  | 6:30 A 6:30 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-04 23:41 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-04 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de descargas | https://drive.google.com/open?id=1MPO3E9nw8fL49j48k05wZnCdKa4KPynL, https://drive.google.com/open?id=1uOas018dtZFw0OUiIpg9OT9tsgD65yLg, https://drive.google.com/open?id=1TVBlyA6JVQ5WJwYppnVFPmyvSAGQqssU |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-03-05 23:33 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-05 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo la jente al tepeguaje se trasladó moto conformadora a el crucero de Santa María se recogieron llantas para la cama baja se recojio Personal de obra tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1rXPDLTTlEj820345gYy3JKFVNpJui4QQ, https://drive.google.com/open?id=1jcY0TBLUSDzlWgplHNf2jXbtMAi7YW7r |  | 6:30 A 6 | Servicio y sele cambio lá pila por q ya no servía |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-06 09:24 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-05 | Chilo | 10 | New holland | Meter el vibro terminar de echar arena arriba del empedrado sacar toda la piedra de la calle y cargar un volteo | https://drive.google.com/open?id=1JuJRFZK4OqhBc8tWqkuD9fyWoKAkM-qj, https://drive.google.com/open?id=10n3acw_Y6cGZUlp0LmjaWEp9lntClZIJ, https://drive.google.com/open?id=111hELF-B391ESWBtnWJbslH6UkyoTChL, https://drive.google.com/open?id=1R3SyucNteEfilpDKlPMMemkODAxjcMVV, https://drive.google.com/open?id=1DzghdcaA6SsCGDsL6G5H5TZUDiV-3Iat |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-03-06 13:29 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-05 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de descargas y de la línea de agua potable. | https://drive.google.com/open?id=1Q6miOHaG7Ve489yl_uarSplfgH4Y6HjJ, https://drive.google.com/open?id=1z4AbcZU5RGFUP_mT9mdPPT4TVYk_RexN, https://drive.google.com/open?id=13A8JM-RYvYA9BElu3WOd8QxV8rSN0z_4 |  | 7 horas 30 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-07 10:09 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-06 | Chilo | 10 | New holland | Hacer limpieza se cargaron 3 viajes de tierra y piedra sobrante y hacer limpieza de la máquina | https://drive.google.com/open?id=11qSlE2YhaAebFxCGqqW856FWFh2okIPb, https://drive.google.com/open?id=1Ah4ceQun-eMavB69x5idDNdRT_xUcL5k, https://drive.google.com/open?id=18Ri_389bsa0BjxBq7L-5m8NXBe7cfS76, https://drive.google.com/open?id=1CnxeFT9B16ikm7fl5P4lUnBuYO5cVZh- |  | 8 |  | La máquina trae mucho tiradero de aceite | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-07 10:37 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-06 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Excavación de línea de agua potable | https://drive.google.com/open?id=1v3luyV-wN_oWBntgm69Z9hpPmqu4Xih0 |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-03-09 22:07 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-06 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo ala jente ala obra tepeguaje Depues fui a recocer la bonba de el bolteo internacional para llebarla a el laboratorio a GDL para repararla | https://drive.google.com/open?id=1OtJIy205zL3sqe1UMexcrhGm2XqaJW-X |  | 6:30 A 7:30 | Servicio |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-09 17:24 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-07 | Chilo | 10 | New holland | Arrimar arena para colar caja de Balbulas y ayudar hacer mezcla y acabar de limpiar, cambiar filtro de aire y barrer banquetas | https://drive.google.com/open?id=1m-w6KR8zeshJOBDklUkgB2hNWXE5BynI, https://drive.google.com/open?id=1m-zTF6astquCTIfPClvG1bU-6TxUzxMF, https://drive.google.com/open?id=1ld56kmBEiNgCTJgQwvMkuM1JUdfx8tOG |  | 5 | Trae muchos tiraderos de aceite la máquina |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-09 22:09 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-07 | Alan | 1 | Vehículo | Recojer lá bonba de el laboratorio y llebar el bastón de el camión | https://drive.google.com/open?id=19-nj8LAivISEUBlTm9gyDXsKHDZKLtxv |  | 6:30 A 4 | Llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-10 10:19 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-07 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Limpieza de escombro | https://drive.google.com/open?id=123FVlqCVxbJZuEISh0AZkSJvtkIS92kZ, https://drive.google.com/open?id=1nOeqVgzWZRb_fVes1HpKXSB9lghNVT9_, https://drive.google.com/open?id=1_092kBWECtqbNi_CKMje9vUeZnutDDCc |  | 4 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-09 17:31 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-09 | Chilo | 10 y 19 | New hollan y el vibro | Arrimar arena y cemento y ayudar a batir la mezcla echar tepetate al empedrado y darle 7 pasadas con el vibro | https://drive.google.com/open?id=1ILHt5LtN7mt9i7mvIwwXkbiTQ7jE_C9F, https://drive.google.com/open?id=154eOtI_XO8KoBxXFiCrZXk69Qk2IOvsv, https://drive.google.com/open?id=1H5_LfpWiVxqD6shdgNF0ypRKwHV06obe, https://drive.google.com/open?id=1w6b_saBDp0ippB8S0d03cLsMgNQNihSs, https://drive.google.com/open?id=1zpVCN_CIqV332calALLgDBKBBuyLa2hV |  | 9 | Tiradero de aceite los dos |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-09 19:20 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-09 | Hugo Chavarin | 5 | Volteo blanco y retro Jhon dere | Traslado de cama baja a implementos vega para chequeó de muelles Limpieza de calle loma bonita con retro Jhon dere | https://drive.google.com/open?id=1Fa5qDK23EkYw5wzvNKnvdoSkzCHh57kR, https://drive.google.com/open?id=1Mt8yfVw_1mCD43C1wKybbi0dVV_umoVA, https://drive.google.com/open?id=1A6xaRGKHRcdBd0Zp9KwcH0ElwmZ9Sb-s, https://drive.google.com/open?id=15QdjCW_uZQSU2LGpez37_JLtPBw5K1MA, https://drive.google.com/open?id=16FLS-YqN_BhQPHAonbFW4zESwykw14_X |  | 8 |  | 641914 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-09 22:12 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-09 | Alan | 01 | Vehículo | Llebar y traer al personal de inemo I jente de Toni ala obra tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1S0O18JaWRQIJyMTdxnRzQz-YG2RI_l0E |  | 6:30 A 7:00 | Llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-09 22:14 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-09 | Alan | Mini Excabadora | Máquina | Abrir descargas para el drenaje | https://drive.google.com/open?id=1I9HH6Jv50KpxEVI-wZdNK8oORtzPpW-k, https://drive.google.com/open?id=1Pkcok0yQKoq_F82QdR5UuogNdzwznXu2, https://drive.google.com/open?id=16UaX4yXqAMg5kXCFwTUENyBCt5OjU7vD |  | 8:00 A 6:00 | Próximo serví |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-10 10:23 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-09 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Retro jon derrek 310L | Acarreo de tepetate y excavación de línea de drenaje principal | https://drive.google.com/open?id=16g16ownp1qvIEqHXPlBp_-Wh3EBdKR-H, https://drive.google.com/open?id=1t7gJDqz3nbZXkGV4mvr2SAgQNKp2Xr67 |  | 7 horas 30 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-10 21:58 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-10 | Chilo | 10 y 19 | New holland y vibro | Revolver arena de río y cemento y regarlo en la calle y compactar el suelo cemento con el vibro y subir el vibro a la cama baja | https://drive.google.com/open?id=1xEstRcuwb3wbCh0__gklTplQ8-3y4q7R, https://drive.google.com/open?id=1rlYUmu49cqgUibHxkIwZMoDeRAnIP3Ga, https://drive.google.com/open?id=1q4k14Lz1mZdhirQGijl8ZvxMTLXziK2C, https://drive.google.com/open?id=1Tf-gjYKsPT4mqu2kinCXEaHpIRc_NZ9P, https://drive.google.com/open?id=1A0n6VCSbSRAiTK-tt8BWmB5fEUwlbb2I |  | 9:30 | El vibro también trae tiraderos de aceite |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-10 22:57 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-10 | Alan | 01 | Vehículo | Llebar a operador de moto conformadora a el cresero de Santa María Depues ir a recojer polea tensor y banda para makina 310L buscar bovina de martillo Neo jollan | https://drive.google.com/open?id=1NzhkQs3WyxZwb3Y9qbdAC4j1jki8Su4I, https://drive.google.com/open?id=1M2Ey9Hcp6XdCCdWKzoCv3jlQTxuc4RZQ, https://drive.google.com/open?id=17wmM7vNX_NTR_wXos9WynOmtP03REpov |  | 6:30 A 7:00 | Llantas nuevas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-11 07:01 | BELEN SANTIAGUITO | 2026-03-10 | Hugo | 05 | Volteo blanco y retro Jhon dere | Limpieza de calle loma bonita Movimiento de vibró a capilla | https://drive.google.com/open?id=1ATPJT1lvjwz9q5cnjq3zhjd0MckwSa-M |  | 8 y 3.5 extras | El volteo presenta fallas en la aceleración y la bomba de levanté continúa tirando combustible | 642022 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-12 07:29 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-10 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 15 | Retro deere 310L | Cargar los camiones de tierra | https://drive.google.com/open?id=1_TP1I6lAB1CzuHpA_4_5o-Ji6vUC6UlJ, https://drive.google.com/open?id=1USBDeIb6kEabL0MOCmkcfTz2sBvLcbeR, https://drive.google.com/open?id=1NA4qEIGtnNqH_eCiJjwg3-6VJzXefwf3 |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-11 21:20 | VILLA CUERAMBARO | 2026-03-11 | Chilo | 19 | Vibro | Compactar empedrado y recoger la herramienta y cemento sobrante de santiaguito | https://drive.google.com/open?id=1znFS92lQUpjOtgsIcN2gfTHpqMwm3kyC |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-12 07:35 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-11 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 15 | Retro deere 310L | Acarreo de arena de río cemento y cargar camiones de tierra. | https://drive.google.com/open?id=1O3sfgF2rw7K5nIRByvG27fPMyZXhBWI3, https://drive.google.com/open?id=1xvld9ATDoFWuqo19fgZYhtAKob5KNgFI, https://drive.google.com/open?id=16YfWPn0bGVq6S_1QtWTsydduSNDNhh4F, https://drive.google.com/open?id=13vl9XV-1c39TRkRcuNWzHlqUkOYjmlaj |  | 9 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-12 18:33 | VILLA CUERAMBARO | 2026-03-11 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Movimiento de retroexcavadora new Holland Movimiento de vibro compactador | https://drive.google.com/open?id=1_yiAAzmIon5WAJxAuHW0sdx5WPzugoRP, https://drive.google.com/open?id=1uJX6vLN57Elwu3Wh8RfMZaY9LjT5AZik, https://drive.google.com/open?id=1EuIaN26eF9KOAHzrmXmNSYduteo13DFi, https://drive.google.com/open?id=1yQesRZm2rtSTX58TAFJEcyd_CcEWCj0O |  | 8 y 4.5 extra |  | 642230 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-20 14:31 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-11 | Alan | 01 | Vehículo | Llevar al personal a tepeguaje y ir por pedal y bobina de roto martillo a GDL | https://drive.google.com/open?id=1a1628wbeE90fNe2oNYS9Xjc70w8iWE3j, https://drive.google.com/open?id=1wYeW651JiSmQjjnPTaNn-fHiiUtIOk-l, https://drive.google.com/open?id=1vSlQ1VdUb2yweP1__ZwebFcSmw9JwyGy |  | 6:30 A 7:30 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-12 16:04 | FLORESTA | 2026-03-12 | Chilo | 10 | New holland | Acomodar y enseitar no montenes,apoyar al municipio a abrir para destapar drenaje,emparejar donde van hacer el tejaban en el terreno de Lilia,subir una plata forma a camioneta de Chente y cortar y cargar 2 viajes de balastre | https://drive.google.com/open?id=1IDjljKQem7_Mh_Q7_eyavQErm51dJD3z, https://drive.google.com/open?id=1YItLYwO9UnUIWhUx_cAr4HFSKwsXrclF, https://drive.google.com/open?id=1DkdxEZy9Bmjv7ogJ78geE11rk82g6u9H, https://drive.google.com/open?id=13-5iKfMInke1arGFaM4_iHQYHGQwuWYb, https://drive.google.com/open?id=1X-Td3YMALfPytVLA927QtIDWWCsHoED0 |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-12 18:33 | Parada | 2026-03-12 | - | 3 |  | Parada en taller an Juanito, En espera de cita con eléctrico | https://drive.google.com/file/d/1NR8CAw-Yx9kUjILwJFiNhj8Ta5xVvDEb/view?usp=sharing |  | 0
2026-03-13 07:00 | FLORESTA | 2026-03-12 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco 14M | Traslado de martillo hidráulico a san Martin Acarreo de dos viajes del teuchiteco a la floresta | https://drive.google.com/open?id=118_LmbFJW1wOEQYTEKzOYKSXvjbFO2tw, https://drive.google.com/open?id=1pqhI8CZV1jrEh9Pq6CO2WWOcNAo5CiKS, https://drive.google.com/open?id=1pxxUrMlV_zuWWP4gFkZiVIrTE9JUpmrM, https://drive.google.com/open?id=1YqwUQ8WWvNLq2NxqXgfJuywnNdfEzSw2, https://drive.google.com/open?id=1SlWkW2olvwS9LyUKHvTXMw5s4Ug01_de |  | 8 |  | 642326 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-14 08:40 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-12 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Retro deere 310L | Cargar los camiones de tierra | https://drive.google.com/open?id=1of5CfDahwpGkCWtfQagCAxT6zzdhv9sW, https://drive.google.com/open?id=1oEc23vG40DbLQ9tqFDj-sb74HIutX1yJ |  | 8 horas 30 minutos |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 14:37 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-12 | Alan | 01 | Vehículo | Apollar a subir roto martillo al camión y conseguir las conedsiones para adaptarse roto a makina Joon derre 310L | https://drive.google.com/open?id=1Vr6cvOrmS4bBpLhMdAAkH-gtE0UqTZP9, https://drive.google.com/open?id=12teRD0wzXi868skwtQI85t1iS1k4RoBy |  | 6:30 A 6:30 | Llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-13 15:12 | MINA | 2026-03-13 | Ing.Ramon | 04 | Np300 branca | Sombra y avilitado de acero | https://drive.google.com/open?id=18fg62JguK52DogGLioRVsK4S8mHt4IgQ, https://drive.google.com/open?id=1PavlKI6Sey-sMGF8o0p_mU7dds5-Aqwe |  | 8 | Ninguna | 247952 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-13 20:32 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-13 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Movimiento de retroexcavadora Jhon dere Se recogió la cama con Chuy ropas en santa cruz y se llevó una ves terminando el movimiento | https://drive.google.com/open?id=1pEMSDMhC6LcCtPvHBdRDfKFx9ymn3Foa, https://drive.google.com/open?id=1havk8l-Lleld2p5QUY3_J8yRlGNliyDc, https://drive.google.com/open?id=1Z3XXd7H6BniBtFcrCFBcz-L_DwpFWwRl |  | 8 | El gato de la pata izquierda de la retroexcavadora Jhon dere tiene fuga tal parece que es por los empaques | 642429 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-13 22:34 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-13 | Alan | 03 | Vehículo | Se llebo ala jente al tepeguaje fui por el mecánico para cambiar banda y tenso y acomodar martillo y pedal de Joon derre 310L fui a recojer lá bomba de elebasion de makina Joon derre 310L | https://drive.google.com/open?id=1zghUI1BXPzHERgH_LIZQvvA2XjioFwyW, https://drive.google.com/open?id=1ozPn2o0gWZpE-XFCxNBdIG8vuTqj5-pl, https://drive.google.com/open?id=1KPAvvnPVEGp8IgzMApTuVz965D9BOIBq |  | 6:30 A 7:30 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-14 08:29 | FLORESTA | 2026-03-13 | Chilo | 10 | New holland | Meter balastre y anivelar calle reparar 2 tomas de agua | https://drive.google.com/open?id=1gReB6f9MNd5IVz81X3UanZ9mXVQMzwyk, https://drive.google.com/open?id=1qv5zrHhL5iskl-gaIvATx-yuM9rSEKRi, https://drive.google.com/open?id=1pHNMFUK-lQPz1BvrcOmmL7lWAH7X8Vma, https://drive.google.com/open?id=1FmdCSE8LO8c78DebcMtAL4cIc3YMA3Jc |  | 7:30 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-14 08:43 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-13 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Mini excavadora yanmar | Arrancar empedrado y banquetas. | https://drive.google.com/open?id=1s-v1xTM97Dbr0cp8NJsgh8btZmo2_m8F |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA
2026-03-12 18:33 | Parada | 2026-03-13 | - | 3 |  | Parada en taller an Juanito, En espera de cita con eléctrico | https://drive.google.com/file/d/1NR8CAw-Yx9kUjILwJFiNhj8Ta5xVvDEb/view?usp=sharing |  | 0
2026-03-13 01:55 | Sin funcionar | 2026-03-13 | - | 7 | pipa blanca | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:00 | Sin funcionar | 2026-03-13 | - | 8 | pipa mercedes | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:01 | Parada | 2026-03-13 | - | 11 | retroexcavadora case | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:03 | Sin funcionar | 2026-03-13 | - | 12 | retroexcavadora caterpillar | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:06 | Sin funcionar | 2026-03-13 | - | 17 | MOTOCOMFORMADORA | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:09 | Sin funcionar | 2026-03-13 | - | 18 | CAMA BAJA | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:10 | Parada | 2026-03-13 | - | 19 | VIBROCOMPACTADOR | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:17 | sin funcionar | 2026-03-13 | - | 26 | Camioneta ford ranger color cafe | en espera de cita con electrico | en espera de fotos |  | 0
2026-03-13 02:11 | Parado | 2026-03-13 | - | 24 | TRACTOCAMIÓN | - | en espera de fotos |  | 0
2026-03-14 13:25 | MINA | 2026-03-14 | Inge.ramon perez | 04 | Np300 blanca | Colado de Zapatas y sombra de dados | https://drive.google.com/open?id=13eJ_Zz8SxfFsbQ2MgT01L16i0a3-3hSE, https://drive.google.com/open?id=1s5Ko-8uU-oigy3cNU1jmXmxmoJ0GFfBw |  | 5 | Ninguna | 247994 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-14 19:44 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-14 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Acarreo de piedra y limpieza de lote dónde se guardan los equipos | https://drive.google.com/open?id=1_e9G--h9BYrW01DFbqoO3x20tRpr7a_W, https://drive.google.com/open?id=1MRw8MfenqQc933MwYxceVDmvJi97uIWN, https://drive.google.com/open?id=1oJegekjqKc5Ap3Eh_rp4klfosQAyLIS9 |  | 6 |  | 642452 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-16 22:47 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-14 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Retro excavadora deere 310G | Cargar camiones de tierra y escombro | https://drive.google.com/open?id=1qzoSwAPDiFofRuYihHnJVakkZ8y7CIa8 |  | 4 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 14:43 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-14 | Alan | 03 | Vehículo | Cambiar bonba elevadora de Joon derre 310L al igual q calar martillo labar camioneta | https://drive.google.com/open?id=1hR1mQkVZlXPhHSk2wYUJhkbKpvQRK5PR, https://drive.google.com/open?id=11lNDsRGqrSCHAW5UAXv7gfCnh4dmc4xk, https://drive.google.com/open?id=1RBkXLjM3u88WKT6dEol9GgF8YmRJfTyg, https://drive.google.com/open?id=1azy4cyDD-0RF2WF3O0fGtAway2vvt6-d |  | 6:30 A 4:00 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 16:07 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-14 | Chilo | 10 | New Holland | Cargar la leña y tierra de con Lilia y hacer limpieza | https://drive.google.com/open?id=17GVbPMig3G4jpRmRNqJMhEzpPvA-UyGg, https://drive.google.com/open?id=1Py0W_k2hzR_GB9-JJjYm2L58DCS7fnm1, https://drive.google.com/open?id=1_I8w2nC3kgwkNNjnL6oXi6tNcr1JOMHx |  | 5 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-16 19:26 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-16 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco | Limpieza de ramas 2 viajes Limpieza de escombro 3 | https://drive.google.com/open?id=1xI3SUmu_nzDzFk-xa9CtxPOFekIYcut3, https://drive.google.com/open?id=1vlkYjcxLcaxT8ivWUtPldy56B4Oy-k-v, https://drive.google.com/open?id=1Uz9k0ALJCOx-K45SXwIly1fSKk3m94Aj, https://drive.google.com/open?id=1VANeHeFOX_Uet48q4mKh7skBtdd3xll8 |  | 8 y 1 extra |  | 642476 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-16 21:58 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-16 | Alan | 03 | Vehículo | Llebar y traer el personal a la obra en tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1gRL3nihQCMlCIwkJ4KZ2h9WyYdvr0Evj, https://drive.google.com/open?id=1x7nXxG38wImjgGFAEzCY0Lg8PK4x_Sjj |  | 6:30 A 6:00 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-16 22:00 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-16 | Alan | Joon derre 310L | Maquina | Recojer el escombro y limpieza de la calle | https://drive.google.com/open?id=1rZjG5fZNmmkm18Y3NEp_4CMvqmT4npj- |  | 8:30 A 5:00 | Estabilizadores y bomba de elevación |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-16 22:50 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-16 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | Ninguno | Retro excavadora deere 310G | Cargar camiones de tierra y escombro | https://drive.google.com/open?id=1JYVWHxlDsJ6c0wZm8TrCY8BM46eTsl_b, https://drive.google.com/open?id=1iNKG45HrOkC_lN7uIVyMtbn3UZNZAKpr |  | 6 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-17 18:48 | FLORESTA | 2026-03-16 | Chilo | 10 | New holland | Cargar 6 viajes de tierra y leña del terreno de con Lilia rellenar y emparejar | https://drive.google.com/open?id=1QS3Z2k02YO6kau6S1OOT8ab0x2NzvIpn, https://drive.google.com/open?id=17JR4OBjaNV1m0futvljb2KKTImMQjtVI, https://drive.google.com/open?id=1beOGYRmFb6bhbzIUgj97gD_VW25dhoV8, https://drive.google.com/open?id=12PhozyqWAnDizbzkAiuzXhurdRL6uzgp |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-20 19:53 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-16 | Alan | 3 | Vehículo | Llebar y traer al personal ala hobra tepeguaje | https://drive.google.com/open?id=1uYGU_YC6u1XU6ZHu6SzY6xk2zp8RwvOT |  | 6:30 A 6:30 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 19:56 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-16 | Alan | Joon derre 310L | Maquina | Limpiar y recojer el escombro de la calle y las banquetas | https://drive.google.com/open?id=1aQRBKsCnXApz8JI11LejJpA0vggz4vzP |  | 8:00. A 5:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-17 18:29 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-17 | Chilo | Jhohn Deere 310 L | John Deere 310 L | Amontonar escombro y cargar 5 viajes de escombros | https://drive.google.com/open?id=16X3C2UT059wYcIFj16ZsHi_N5Qbf10dF, https://drive.google.com/open?id=109WhgSGeKqTeK_2kGtySYG76YZtdXUEu, https://drive.google.com/open?id=1OfhxrifBdO0I3OcJKB_J20qoHOji_p4T, https://drive.google.com/open?id=1Ssr6aEsLUje7ynRA_8J8gAjQa6RQuwDW |  | 9 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-17 20:32 | LOS SAUCES | 2026-03-17 | Hugo | 05 | Retro new Holland y volteo blanco | Cargada de góndola Levantamiento de escombro en loma bonita Carga de viaje de tierra | https://drive.google.com/open?id=10n7Ze-_WxkSCE1eyWyd7LHIyYb_kUGJD, https://drive.google.com/open?id=16tXuqVycBpwbha0lfTYM5XAmAm2cgfRi, https://drive.google.com/open?id=1YjqQmaywSq_G6iYSeFeTuNyySHykfq0y, https://drive.google.com/open?id=1HtgjIQgYxzuyGnUmn5VHNR1JPYjJtP_C |  | 8 |  | 642501 | ACEITE DE MOTOR
2026-03-17 21:57 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-17 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 09 | Retro excavadora deere 310G | Demolición de banquetas y cargamento de volteos | https://drive.google.com/open?id=1zLxMrhFfsePsK8JcATW0K92UOJMwd7_1, https://drive.google.com/open?id=1kFkGUmYI_8w75VJ_aUKKIKz7prhp61H8 |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 19:59 | OCAMPO | 2026-03-17 | Alan | 05 | Máquina | Limpieza de escombro en alle y mober material excedente | https://drive.google.com/open?id=1gpK9gDLAsvkfM0aKE1NPrFIWKSU_zRag |  | 6:30 A 5:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-18 15:28 | MINA | 2026-03-18 | Ingeniero Ramón Perez | 04 | Np300 blanca | Colado de dados | https://drive.google.com/open?id=1DnytzqSyKUkZ_QGcmjkIeOAgS20zUODb |  | 8 | Ninguna | 248071 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-18 18:27 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-18 | Chilo | John Deere | John Deere 310 L | Cortar 20 cm a la calle cargar escombro de banquetas y tierra cortada arrimar tepetate para encamar tubos de drenaje | https://drive.google.com/open?id=1g_1iiGNj7NSh_ro3M8OoWbBuWP4gO6E5, https://drive.google.com/open?id=1Vw_hYmQ-DJp7dJPtVTUDLexMibY5zGS4, https://drive.google.com/open?id=18F6u6R5lj3LnrVwhoeDAAI_evVKX5tXC |  | 9 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-19 06:43 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-18 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 09 | Retro excavadora deere 310G | Excavación de drenaje principal. | https://drive.google.com/open?id=1eE_NSMzsl1nyJ72NiDK_ErmdZKw_aNPd, https://drive.google.com/open?id=15hmb9GYYTzyNGL6r7uyUjgNMw6my8i2P |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-19 07:25 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-18 | Hugo Chavarin | 05 | Volteo blanco y retroexcavadora new Holland | Se amontono escombro en la calle loma bonita Se traslado los equipos para recoger la leña y llevarla a enfrente de los leones | https://drive.google.com/open?id=1fHFMuQ8gJo7Hh4TAwERqKaJeETreHZV_, https://drive.google.com/open?id=1kZmySwbtI1ff3hEWLQCRoDt2qVJaP32u, https://drive.google.com/open?id=1AxzRfO7byC6NkcvGM7pb6nN7zWaqDASm, https://drive.google.com/open?id=1yKgkX_3VCl7Lz4n3OCzo6trEhRJm9uoC |  | 8 | El volteo sigue con las mismas fallas y la palanca está muy pero muy dañada que facilita fallas al momento de ingresar los cambios en lo personal no es recomendable operar el equipo así por qué facilita accidentes Menciono que el compresor presenta fallas tarda en acumular aire y tiene ya fugas Ya cuando gusten mandarlo a reparar para evitar problemas mayores a futuro | 642535 | ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR
2026-03-20 20:03 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-18 | Alan | 3 | Vehículo | Checar ábanse de pipa en edza llebar pernos de el martillo a tepeguaje recojer llanta de retro en GDL | https://drive.google.com/open?id=1uQgPuhdaNO0vJFlhNoobIeO02rSCNEx2, https://drive.google.com/open?id=1kHLUhEGpSgH16PoMsPv5RBQzaI6DshQx, https://drive.google.com/open?id=1T52NPQ9EUm5ohjr2tuMgHMNpPlNbXcXO |  | 6:30 A 8:40 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 07:14 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-19 | Hugo | Retroexcavadora new Holland | Retroexcavadora new Holland | Se preparó tierra para traer al lote de con Lilia | https://drive.google.com/open?id=1RNK16PPqUwPI84N8gthQtkxhggxepqfl, https://drive.google.com/open?id=1wFSZM5rH8i6PSgkVevYloKSn-Qjk-Hri, https://drive.google.com/open?id=13gd-PdKgMAHNFVraIYt_xAISEIDi5Al_, https://drive.google.com/open?id=1gLvYYmytLS5XZCrJ3FtIcuOAkF2ADn-g |  | 8 | La máquina está tirando aceite hidráulico en los pedales de los frenos Los bujes en la dirección de ambas llantas están muy desgastados les recomiendo hacer el cambio antes de que lleguen a quebrar |  | ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR
2026-03-20 12:53 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-19 | Chilo | 310L | Jonh Deere 310l | Cortar calle y cargar tierra 5 viajes y arrimar arena de río para registros | https://drive.google.com/open?id=1YVioagfOYPG4qSGykZE97my4e7q-NoEH, https://drive.google.com/open?id=1NVWXXGwdbGkdn8fmARn986JIjoE0qPYs, https://drive.google.com/open?id=1HIigiswpacreAWFN0NklcCS3jrj9IMOj, https://drive.google.com/open?id=1Pli1TxuKqTQAxwVv1bWBE1-KiMVD-Pvz, https://drive.google.com/open?id=1_tvQ8IkcD_UvVRUpNqX7Nfvf-m-yZyin |  | 9 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 13:51 | MINA | 2026-03-19 | Ing.Ramon Perez | 04 | NISSAN NP300 BLANCA | Armado de acero y cimbra de dados | https://drive.google.com/open?id=1laj01A2so4azXQxIQpCGIi3qxykECLtH |  | 8 | Ninguna | 248113 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 20:05 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-19 | Alan | 03 | Vehículo | Desmontar bonba de camión blanco y llebar a garantía a GDL | https://drive.google.com/open?id=1cneKKH0JTwlf888Zd5WcTMpAQgDdFdVE, https://drive.google.com/open?id=1H-iczo8Ui6HxyUj99yB1akuz7FEZsr2z |  | 6:30 A 6:00 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-22 22:07 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-19 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 09 | Retro excavadora deere 310G | Cargar camiones de tierra y escombro. | https://drive.google.com/open?id=1tTkwUro13hrWw-MsyVaSRInjzaRlWt4U, https://drive.google.com/open?id=1tC_KVV7owAd2FjdCYF2TVA5UMt2bH2y0 |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-20 15:42 | MINA | 2026-03-20 | Ing.Ramon Perez | 04 | Np300 blanca | Habilitado de acero y cimbra | https://drive.google.com/open?id=1kFiX5PqK19YHADM_76SoK2XqvPQNFnE-, https://drive.google.com/open?id=1no1PCg-l8uDT3zXfjFJpqryDhdFKmPRz |  | 8 | Ninguna | 248177 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-20 17:50 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-20 | Chilo | 310l | 310l | Perfilar calle cargar tierra que corto la moto y arrimar materiales | https://drive.google.com/open?id=1CSeeZPeK8GpPsEoLHzQ-Y-BK52x9S5ZG, https://drive.google.com/open?id=1kcTlJIO_Tju12FnHhN9sLitPd36R9M3s, https://drive.google.com/open?id=19_iws01gE0t3h6SdOfKMkth7b4p058zB, https://drive.google.com/open?id=19lhzCi1E7Flc3zsmo1lMdqnUSGt11Ul7 |  | 9 | La máquina se bloque y ya no quiere caminar la falla la hizo antes de venirnos al acomodarla |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-21 06:59 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-20 | Hugo | 05 | New Holland retroexcavadora | Cargada de tierra para llevar al lote de con Lilia Revoltura de grava y arena en calle loma bonita Movimiento de las 2 cribas al lote de Lilia | https://drive.google.com/open?id=10KH9yPQUptmRl6A41D_HRNDLovwU8mYc, https://drive.google.com/open?id=1JP7yl44TFr_9M_zABZUhiQDIRKm9LAM7, https://drive.google.com/open?id=1p5xX37RZ-dsJbdTSVknM_142rdMVdvB4, https://drive.google.com/open?id=177D78vseBPR-dowhrruN6jfzxQM2JlyK |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-03-22 22:09 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-20 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 09 | Retro excavadora deere 310G | Cargar camiones de tierra y escombro. | https://drive.google.com/open?id=1sMRtY9jVYLUcY5aMZpWocB15ze2Jn1NA, https://drive.google.com/open?id=1qdZak_W8Suw6vLKIAW3wQ17lVLoeRDY6 |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-23 22:11 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-20 | Alan | 03 | Vehículo | Estubo apollando al mecánico a desarmar camión y conseguir piesas q se necesitan para el bolteo blanco | https://drive.google.com/open?id=1hrPntl5ySrvn97XfsPXhFPBpIwGoQ6L-, https://drive.google.com/open?id=1xmHlfEcu8mXAxpNn-F98b1hrRUMnlHyB, https://drive.google.com/open?id=1Q0YdwoxftLxDRIc7U-xtT2rCzwEIcBZ1, https://drive.google.com/open?id=1jrTBJyJVGVE240JnTqfhtr9E5vjZk48S |  | 6:30 A 6:30 | Ruido en las llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-21 15:37 | MINA | 2026-03-21 | Ing.Ramon Perez | 04 | Np300 blanca | Colado de elementos | https://drive.google.com/open?id=1BC6V2VjsGpR7gmzedLM5DXiCVsuKquuk, https://drive.google.com/open?id=1yV4V_sKuPygGFteLliRvccN53i_w-goK, https://drive.google.com/open?id=1O15IPRkJwdVlY4MB_rQL96u2uqApEeG0 |  | 6 | Ninguna | 248198 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-22 22:12 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-21 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 09 | Retro excavadora deere 310G | Cargar camiones de escombro y tierra | https://drive.google.com/open?id=1ai7y4lnK_VHnO1sogk19tpqgRrq4rHH6, https://drive.google.com/open?id=1rMOyeDVUi-nsqMYLEuXK96vncGTC4WSC |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-23 07:46 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-21 | Hugo | 05 | New Holland retroexcavadora | Se limpio y se amontono el escombro | https://drive.google.com/open?id=1iTfNcbypLzAjshk2i8N5wREBlEadiIh5, https://drive.google.com/open?id=1t-zb8rtmt4XbtV5efS8_QBBjcm_MEqku, https://drive.google.com/open?id=1HYb2Cn5xW8rXTbN7F7An4ptOLA93Uglz, https://drive.google.com/open?id=1N-Q0nV0y7J6t2tq8pHT5BH3Vmq7f7EAI |  | 6 | Para concluir se tiene que recoger el escombro en volteo y limpiar a mano el resto y que está muy pegado al machuelo |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-03-23 22:13 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-21 | Alan | 03 | Vehículo | Se estubo buscando lá falla de la makina 310L y se labo la camioneta | https://drive.google.com/open?id=1KbFoObmmC1cVlIpKBAWs8m6iy7eQcL4z, https://drive.google.com/open?id=1Pbx_cAxR3ZRqu8XOxrb5Vl-BDGJU-5Oo |  | 6:30 A 3 | Ruido en las llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-27 11:41 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-21 | Chilo | 310l | John Deere 310l | Se checo la máquina porque ya no quiso camina se estuvo checando y se lavaron conexiones | https://drive.google.com/open?id=1av2bf8y4nZAfj5f8Suk6LyblWglBP5Fu, https://drive.google.com/open?id=1RlcZSzz449bUVYbyOpCQEoI11Yk4DO4C | 6:30 | 1:30 pm |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-23 15:24 | MINA | 2026-03-23 | Ing ramon perez | 04 | Np300 blanca | Habilitado de acero y plantilla | https://drive.google.com/open?id=1t_8XgpyzBFD0ydFK4WbwlBpS3XFJP0cM, https://drive.google.com/open?id=1M56g3x_owZUcZq2pZMY5ScgE7-5pnmz_, https://drive.google.com/open?id=1iI4fQiifZc7k1batcbKRCwm-JZuSuESz |  | 8 | Ninguna | 248259 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-23 17:31 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-23 | Chilo | 310l | John Deere 310 L | Se checo la máquina y ya jaló poner roto martillo y quebrar cemento falta de en la calle | https://drive.google.com/open?id=11_5kgenwtNDN6hh-2mxO2xv2YiqD_1Ci |  | 9 | La máquina ya jaló pero se necesita meter escáner |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-24 08:01 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-23 | Hugo | 05 | Retroexcavadora new Holland | Engrasado total de retroexcavadora y volteo blanco de 14 m | https://drive.google.com/open?id=1TzFzsR1n9fu8EEdasuweQLcRsHXXMKPk, https://drive.google.com/open?id=1dbRRBguLQu-iydfM_VVnR7A1UxrSnqTi, https://drive.google.com/open?id=1o2HZMFdwRE-ZDoc6uzY5QxCiDOPL3Oj0 |  | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-03-27 08:29 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-23 | Jeldrich Heriberto Martinez Olvera | 09 | Retro excavadora deere 310G | Cargar camiones de tierra escombro | https://drive.google.com/open?id=1I7RaczuwbE0sv3oJO6qJnfufz7HRb1-o |  | 8 horas |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-27 11:39 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-23 | Alan | 03 | Vehículo | Areglar makina 310L Joon derre de los cortos en la transmisión | https://drive.google.com/open?id=1Mn15uaggv6Oma51shqI_rSHpVU8_bZwc | 6:30 | 6:30 | Ruido en las llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-24 16:49 | MINA | 2026-03-24 | ING.RAMON PEREZ | 04 | Np300 blanca | Habilitado de acero | https://drive.google.com/open?id=1JDwAGeHreW9cqwo_KOu2Iy-feNvQVqva, https://drive.google.com/open?id=1cPOWCrrn-KAnbHPXLzqxeR7dlc6IQ4MR, https://drive.google.com/open?id=1LZCnDp3Q7gVLt1bPBmHtgRsBbr83fQzM |  | 8 | Falta de cemento | 248278 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-24 18:38 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-24 | Chilo | 310 L y mini escabadora | John Deere 310l y mini escabadora | Cargar un viaje de escombro amontonar escombro sacar lodo y echar cal, subir vibro | https://drive.google.com/open?id=1E9kV3EBRsriKdoEzdYkxcRae5nu5sVPf, https://drive.google.com/open?id=1kskbGu5NlD9vw3CYkUpO5DTTumC9YNAP, https://drive.google.com/open?id=1A7EXBbprqBcsdxulVlcIHfE9QPlp2AJN, https://drive.google.com/open?id=1J_MH5ddw9rS_jdvnKR-CkdUJNOq91BRm, https://drive.google.com/open?id=19p8DMntlFaR_X5Sb-t9nI2Sai4aE9qNt |  | 10 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-24 21:58 | EL CARMEN | 2026-03-24 | Hugo | 10 | Retroexcavadora new Holland | Cargada de góndola con Jerry | https://drive.google.com/open?id=1uwgKNGAXoB7ZayJDH6CiUc3g56JEHSIY, https://drive.google.com/open?id=197-M1u1oWm6xOiKy6j_eJGnH8nKuqRls, https://drive.google.com/open?id=1kTyBtDNUh08lQv4Eo_jDdm5R7jXSAlMr |  | 08 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-03-27 11:45 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-24 | Alan | 03 | Vehículo | Ir a Ameca con camade a revisar cama baja ir por repuestos de volteo a ebza y armar diferencial de volteo | https://drive.google.com/open?id=1dGQ3AxB6Qt3ZfiCxQdmrI63tV1WeQpB0 | 6:30 | 7:30 | Ruido en la llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-27 01:55 | Urbanizacion el Carmen (renta) | 2026-03-24 | Edgar Ruelas | Volteo 14m3 Alex Leon |  | Trabajos de acarreo de malesa, viajes internos 8 viiajes
2026-03-27 02:00 | Urbanizacion el Carmen | 2026-03-24 | hugo chavarin | retro new holland |  | Carga de tierra y maleza producto del despalme del terreno
2026-03-25 20:27 | MINA | 2026-03-25 | Ing. Ramon Perez | 04 | NP 300 | Colado de Plancha de cimentacion | https://drive.google.com/open?id=1P87FpBgDcmOPs3h47bBLwApXAHe1K_eu, https://drive.google.com/open?id=1Zy8HO_60Z_uak1ef5Lss8q54TPXH29V5, https://drive.google.com/open?id=1F5u3rPMUaahwp16Bm3nTN5M-P-RkAdq8 |  | 8 | Ninguna | 248368 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-25 21:29 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-25 | Chilo | 310l | John Deere | Cargar viajes de tierra arrimar materiales a gente de Toni cortar calle | https://drive.google.com/open?id=1P0MFMhTU0grO09a9Pe5xQGOQ8dPHAtYi, https://drive.google.com/open?id=1eznlgEI0w_AFG8RxYSoXW0eCjWtfNqZm, https://drive.google.com/open?id=1Qk2Y1n5XAjST5ZJQTUsZc4LQGXI6UOVd, https://drive.google.com/open?id=1SpBFo_FRAqTWtd4WhbQlfUP70B9XYmWZ |  | 9 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-27 11:41 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-25 | hugo chavarin | 10 | New Holland | Movimiento de pipa al lote de con Lilia Se empezó a reparar la máquina de los gatos | https://drive.google.com/open?id=18A9eLuxEta-K4rIh30cTDmZTj4oUFdmm, https://drive.google.com/open?id=1FIbvJL6b8ph8tgayGrihpM5zCcDm8DsW, https://drive.google.com/open?id=1xtlOFRK35XwCMSQOocQBdIlilvAn20OW | 7:00 | 15:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-03-27 11:55 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-25 | Alan | 03 | Vehículo | Trasladar contenedor de agua ir a GDL para ber transmisión de pipa mercedes | https://drive.google.com/open?id=1ONcjv1kMBvI8la5Xl_xUa8TOnHifCj0b | 6:30 | 7:00 | Ruido en llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-26 21:43 | MINA | 2026-03-26 | Ing.ramon perez | 04 | NP300 BLANCA | Habilitado de acero | https://drive.google.com/open?id=1164HPF48MXWFkKlxKGkuQvTB9m5kB8nK, https://drive.google.com/open?id=11tHWJ8ZOxNhWsNrGEzV5u9xen3kIWgZi |  | 8 | Ninguna | 248396 | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR
2026-03-27 11:44 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-26 | hugo chavarin | 19 | Maquinaria | Traslado del crucero de santa María al san Martin Chequeo de retroexcavadora | https://drive.google.com/open?id=1b10hujclUTpNg4B7H4V7v_d1ZtVvjuB5 | 7:00 | 15:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO
2026-03-27 11:53 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-26 | Chilo | 310l | Jonh Deere | Cortar cajón cargar 2 viajes de 14 mts amontonar tierra y llevar materiales a toni | https://drive.google.com/open?id=11Pe_uYcvARK9HEkR57y8a9SgvySaypxQ, https://drive.google.com/open?id=1VKN_6tk1JVTqFaweh8AIovenliChMkIk, https://drive.google.com/open?id=1CnCSOx0UikL9kQC5dfd4Y99tOElA9qhY, https://drive.google.com/open?id=1FA3LijKUj2ZFAHeeMQXdIOPhUtC3xr-_, https://drive.google.com/open?id=1oeEuM4pp1hVk4ohi_MK5zfMQ4EDc7Fcl | 6:30 | 4:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-27 11:58 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-26 | Alan | 03 | Vehículo | Rocojer compresor con canijo ir con Murillo a ber plataforma ir con Vega para ber si ya estába lista la cama baja | https://drive.google.com/open?id=1h4kCISyxlmADGjoX2SqvGtAmyeoX_4I4 | 6:30 | 5:30 | Ruido en llantas |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA
2026-03-27 11:50 | SAN MARTIN (Tepehuaje) | 2026-03-27 | Chilo | 310l | Jonh Deere 310l | Cortar cajón a la calle cargar 2 viajes de tierra arrimar materiales a Toni | https://drive.google.com/open?id=1jvZPpEmQl7kORpLPUKDxEDq8e-ptoB8t, https://drive.google.com/open?id=1J3V206OxLswtaALh8YVUoxvcjxH7nz5t, https://drive.google.com/open?id=1-0WpnigQVwGc_KrSJa1dw2lxKwdbgQVS, https://drive.google.com/open?id=1LepRJPgbFtjQeybXDzHzHM_fMXJqrqrc, https://drive.google.com/open?id=1kmB4XN_JvOnq_Y3qYC_Yh4A5Q_VKBISK | 6:30 | 4:00 pm |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA
2026-03-28 09:48 | CIENEGA (LOPEZ MATEOS) | 2026-03-27 | Hugo | 05 | Volteo blanco | Aranado de compresor y masa de lado del chofer | https://drive.google.com/open?id=1kYc5QXTDe9u2SMcVQN224Zc0HMrHbvwt, https://drive.google.com/open?id=1Gs6yPmBpxAQTf_wxWm_TeTChD7f8uRpY | 7:00 | 18:00 |  |  | ACEITE HIDRAULICO

## Hoja 1
OBRA | FECHA | NOMBRE OPERADOR | NÚMERO DE ACTIVO | ACTIVIDADES DEL DÍA | EVIDENCIAS | HORAS TRABAJADAS | OBSERVACIONES | KILOMETRAJE | CHEQUEO MAQUINARIA | MÁQUINA/ VEHÍCULO
M2 | 2026-01-13 | Abram flores | 01 | Perfilar la primer plataforma | https://drive.google.com/open?id=1TOMVwjKCUveBuaboVgWoOfHic9tSqyFZ | 6 horas | Le faltaba aceite de motor |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | Excabadora 320
M2 | 2026-01-14 | Abram flores | 01 | Confirmar plataformas | https://drive.google.com/open?id=1LlKzj2Zz42TnFmHv7S7T0N9U4XZxv5ZE | 7 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA | Excabadora 320
M2 | 2026-01-15 | Abram flores | 01 | Conformar plataforma | https://drive.google.com/open?id=1Wn8bbIDye7l0fMnurNN43EFrqjTDAgAL | 8 | Aplico 2 litros de aceite de motor 20w50 |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA | Excabadora 320
M2 | 2026-01-16 | Abram flores | 01 | Cortar perfil rampa 2 | https://drive.google.com/open?id=1NrtgDDYlP0oQ5s5NkRNDlcdDUrJ8wrQk | 8 | Se adquirió una cubeta de 19 litros de aceite de motor para estarle poniendo aceite ya que tiene fuga de una manguera |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | Excabadora 320
M2 | 2026-01-17 | Abram flores | 01 | Conformar plataforma dos y hacer parte de la berma izquierda | https://drive.google.com/open?id=1VbeRFiFTVMj20kIEs7z3kkKWfPKojL6c | 6 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA | Excabadora 320
M2 | 2026-01-19 | Abram flores | 01 | Terminar la berma izquierda | https://drive.google.com/open?id=1I3gwVg-GBMV-Wo_-UEF2GKYLafPKHPHU | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | Excabadora 320
M2 | 2026-01-20 | Abram flores | 01 | Cortar plataforma 3 y bandear las plataformas 1 y 2 | https://drive.google.com/open?id=1DENWewYbQ81zkFn_TwII_UNlMI8hWM3a | 8 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | Excabadora 320
M2 | 2026-01-21 | Abram flores | 01 | Limpieza de la mina | https://drive.google.com/open?id=1ZzmHW7MwVCy9CjyKoGE70AxadUVY0POU | 8 | Se soldó un buje de la pluma |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA | Excabadora 320
M2 | 2026-01-22 | Abram flores | 01 | Perfilar plataforma 3 y 4 | https://drive.google.com/open?id=1tgUGyyhErTVtF2olY3PQSgIosK60l_eO, https://drive.google.com/open?id=1HlHqki7jLcrkbXU3QxHUfRjXp1W-ozFQ | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA | Excavadora 320
M2 | 2026-01-23 | Abram flores | 01 | Conformar el lado derecho de las plataformas donde van las oficinas | https://drive.google.com/open?id=1x4yJkA4sCnwXIffIynnJbP5fEYriqVTB | 7 | Se soldó un eslabón de la cadena |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA, LIMPIEZA | Excavadora 320
M2 | 2026-01-24 | Abram flores | 01 | Realizó la fosa de agua de recuperación de jales y conformar el patio de concentrados | https://drive.google.com/open?id=1KuEPI5mP1S3G0LSEcerpQAH25B9esiM2 | 7 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA | Excavadora 320
M2 | 2026-01-26 | Abram flores | 01 | Limpieza y nivelación del patio de mineral | https://drive.google.com/open?id=12nD7X3_aGtThqIGDOZRw5X-I3HUA4VCY, https://drive.google.com/open?id=1iYwKxVKfigoAe-BDqJ96e3t7YGbfivXC, https://drive.google.com/open?id=1xWBDp3deJO-qITFTKZmB-rGMlZU6sPVJ | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, ENGRASADA | Excavadora 320
M2 | 2026-01-27 | Abram flores | 01 | Realizó el trazo y nivelación de la presa de jales | https://drive.google.com/open?id=1QVwZXTt7u9LQ2v1pj4kFkbILcqZOqOZ6 | 8 |  |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | Excabadora 320
M2 | 2026-01-28 | Abram flores | 01 | Terminó la presa de jales, limpió el Ojo de Agua que suministrará el agua a la planta y realizó un patio de maniobras en la parte de abajo de predio donde se depositarán los minerales en breña. | https://drive.google.com/open?id=1P6wP6YiUPhnNkNxFQHLetAZXskAdDoiy | 8 |  |  | ACEITE HIDRAULICO, AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR, LIMPIEZA | Excavadora 320
M2 | 2026-01-29 | Abram flores | 01 | Se retiró de la obra | https://drive.google.com/open?id=1TMok9smmXDtNXYKPLe9sffJuRH1gTTar | 0 | El operador muy bueno la verdad es muy responsable en su trabajo |  | AGUA O REFRIGERANTE, ACEITE DE MOTOR | Excavadora 320
M2 | 2026-02-13 | Hugo Chavarin | 05 | Criba de piedra en Ahualulco Acarreo de grava para etzatlan | https://drive.google.com/open?id=1Faj5zRK0OM9dfRUtF8aSzioH5_LB7sYa | 8 | El motor sigue presentando fallas al acelerar | 640831 | ACEITE DE MOTOR | Volteo blanco
M2 | 2026-02-14 | Hugo | 05 | Acarreo de grava | https://drive.google.com/open?id=1TOuFd9TxjEauKnpUDDImckMIs5uyAA_O | 6 | El motor sigue presentando problemas en el recorrido | 640856 | ACEITE DE MOTOR | Volteo blanco